**DODATEK č. I.**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2021**

**č. j. NPÚ-371/9321/2021**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený: **PhDr. Zdeňkem Váchou**, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710,

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Ing. Tomáš Dula**

se sídlem: Štepnická 1626, Veselí nad Moravou, 698 01

IČO: 71433767, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx, E- email: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 2282933309/0800

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně jako „**smluvní strany**“)

# Čl. I.

# Úvodní ustanovení.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2021 pod č. j.: **NPÚ-371/9321/2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava rozvodu podlahového topení v budově č. p. 72 na náměstí Svobody č. or. 8 v Brně (dále jen „Smlouva“). V průběhu Smlouvou sjednaného druhu prací (zjištění příčin závady) bylo zhotovitelem zjištěno prorezavění rozvodu podlahového topení v místě úniku topného media (suterén budovy). Zde bylo, obnažením všech v zemi uložených částí potrubí podlahového topení, zjištěno jejich velmi silné poškození korozí.

# Čl. II.

# Předmět dodatku.

Smluvní strany, ve smyslu článku IV odst. 6 Smlouvy, uzavírají dodatek č. I. (dále jen „Dodatek“), kterým rozšiřujícím způsobem upravují článek I. Předmět smlouvy a určení díla, článek II. Doba plnění a další podmínky a článek III. Cena a platební podmínky. Sjednávají tak podmínky pro realizaci díla jako celku, včetně neodkladného provedení zjištěných (nepředvídatelných) víceprací.

**Čl. III.**

**Doplnění čl. I. Smlouvy**

Článek I., odst. 1 se doplňuje o větu následujícího znění:

„Dílem se rozumí rovněž vícepráce specifikované v položkovém výčtu a nacenění (podléhá schválení objednatele), které je nedílnou součástí Dodatku“.

**Čl. IV.**

**Úprava čl. II. Smlouvy**

Článek II., odst. 1

Nově stanoví termín závazku zhotovitele k předání díla objednateli. Smluvní strany sjednávají

tento termín předání díla na 26. 2. 2021.

**Čl. V.**

**Úprava čl. III. Smlouvy**

1. Článek III., odst. 1

Smluvní strany upravují znění odstavce takto:

„Cenou díla ve výši 335.790,- Kč je součet ceny díla 155.960,- Kč a ceny víceprací 179.830,- Kč“

„DPH ve výši 21% činí 70.515,90 Kč“

„Celková cena díla v konečné výši = 406.305,90 Kč“ je součet ceny díla, ceny víceprací a DPH.

1. Článek III., odst. 2

Smluvní strany prohlašují, že „Celkovou cenu díla ve výši 406.305,90 Kč“ vnímají jako cenu konečnou, nepřekročitelnou, zahrnující provedení díla a dodání díla, jakož i vícepráce, veškeré výroby, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

1. Článek III., odst. 3 se doplňuje se o větu následujícího znění:

„Změna ceny víceprací je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy“.

**Čl. VI.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčené zůstávají nezměněna.
2. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy.

**Čl. VII.**

**Přílohy**

1. Přílohou Dodatku je specifikace víceprací v položkovém výčtu, nacenění práce a materiálů.

V Brně dne 15. 2. 2021

------------------------------ ------------------------------

podpis a razítko objednatele podpis a razítko zhotovitele