**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č.j. NG/1436/2020

Smluvní strany

**Národní galerie v Praze**

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

**KLEMPÍK - Stav s.r.o.**

Se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5

jednající Martinou Zemanovou, na základě plné moci

IČ: 26184087

DIČ: CZ 26184087

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 166130120/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 2. září 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu (dále jen „**veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo č. NG/1436/2020 (dále jen jako „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kostela sv. Františka s věží, domů v ulici U Milosrdných na pozemku parc.č. 910/1, 911, 912 a části pozemku 898, dále dům č.p. 811 (vyznačeny na katastrální mapě - součást Přílohy č. 4 smlouvy) a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha“. V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeném dne 26. 11. 2020.

I.

1. V průběhu realizace oprav došlo k přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zimního počasí a mrazu, kdy nebylo z bezpečnostních a technologických důvodů možné provádět práce, a to v celkové délce 44 dnů, což narušilo plánovaný termín realizace.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. V., odst. 3. smlouvy tímto novým zněním:

„**V.**

1. *Dílo je splněno předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do* ***16. 03. 2021****.“*

II.

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 2 je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Součástí tohoto dodatku je přehled změn a dodatků veřejné zakázky, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V Praze dne

2021

Alicja Knast

generální ředitelka Národní galerie Praha

Martina Zemanová

Asistentka jednatele

KLEMPÍK - Stav, s.r.o.

Podepsáno na základě plné moci

ze dne 27.01.2021

**objednatel**

**zhotovitel**