**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 340/006/2020

**„Návštěvnický informační systém Národního zemědělského muzea, pobočka Praha“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: **xxx**

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:   
xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **BSS Praha s.r.o.**

Se sídlem: V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8

IČO: 28207611

DIČ: CZ28207611

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132765

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. SML 340/006/2020, (dále jen „Smlouva“) s účinností 18. 11. 2020. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající v dodání a zprovoznění vizualizační platformy pro správu a řízení informačního systému a vizualizačních zařízení NZM, dodání venkovního informačního kiosku (včetně inženýrské činnosti na jeho povolení) a dále včetně předchozího dobudování strukturované sítě v budově NZM, pobočka Praha**,** na adreseKostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice, blíže specifikované Smlouvou (dále jen „**plnění**“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen **„Dodatek č. 1“**),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

1. **Změny Smlouvy**
2. Předmět Smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech (dále jen „ZL“) č. 001 a 002, a to:

* Prodloužení termínu dokončení z důvodu zdržení na straně správních úřadů
* Zajištění výkopových prací a dodávka ochranných prvků dotykových monitorů

jež tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.

Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 Smlouvy 1.216.000,- Kčbez DPH se navyšuje o částku 121.334,- Kč bez DPH, která představuje cenu dodatečných prací (víceprací). Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 002. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 1.337.334,- Kč

DPH 21 % 280.840,14 Kč

Cena celkem včetně DPH 1.618.174,14 Kč

1. Podle článku V. odst. 3 Smlouvy z důvodu průtahů při jednání s příslušnými institucemi, které však nejsou způsobeny konáním resp. nekonáním zhotovitele a které jsou popsány ve ZL č. 1, a z důvodů dodatečných prací (víceprací) uvedených v přechozím odstavci se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty termínu předání plnění. Na základě výše uvedených skutečností se původní text v  čl. V. odst. 1 Smlouvy nahrazuje textem následujícího znění:

*Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění v následujících termínech:*

*Zahájení poskytování plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy*

*Předání plnění: do 31. 3. 2021.*

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001.
2. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) víceprací.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
6. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. (Změny Smlouvy) tohoto Dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny.
7. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku č. 1 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001

Příloha č. 2 – Změnový listy ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. BSS Praha s. r. o.