Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo č. 2/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7. 5. 2013**

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke SOD:**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 4 ke SOD je změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

**Čl. II**

**Důvody vyhotovení dodatku ke SOD**

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- složité projednávání s vlastníkem E. Němcem (LV 515) z důvodu umístění protipovodňového průlehu - nutnost zpracování a projednání několika variant návrhu nového uspořádání pro LV 515

- v souvislost s tím nutnost projednávání variant návrhů s dalšími velkými vlastníky (LV 494, LV 531, LV 550, LV 15 Kottkovi)

- skupování pozemků firmou Agro MP s.r.o. v průběhu zpracování návrhu, zejména podílů ve spoluvlastnictví více osob, v některých případech pouze některých pozemků z LV, v souvislosti s tím vznik nových LV - návrhy proto musí být zcela přepracovány

- nutnost vyjasnění požadavku AOPK (LV 60001) na převod pozemků z SPÚ v souvislosti s potřebou těchto pozemků např. na společná zařízení

Důvody změn termínů byly předem projednány - viz záznam o projednání změny smlouvy z 15. 2. 2017.

**Čl. III**

**Změny ve smlouvě o dílo**

1)Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet  MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| **2.** | **Návrhové práce** | | | | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 613 | 230 | 140 990 | **29.4.2017** |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 9 040 | 36 160 | **30.6.2017** |

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 4 ke SOD má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne V Ledči nad Sázavou dne

**Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- -----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Příloha: Příloha č. 1 ke SOD