##### DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 			26316803

DIČ: 			CZ26316803

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 02298/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

- Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1. – 9., které tvoří přílohu č. 1 až 9 tohoto dodatku č. 1.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 9. ze kterých vyplývá:

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření (+) | Zúžení (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Úprava pozic dveří mezi m.č. 3.03 a 3.05; m.č. 3.03 a 3.04 | 14 247,75 Kč | --- | 0,17 | 14 247,75 Kč |
| 02. | Nadvýšení podlady v m.č. -1.18 nad úroveň podlahy v m.č. -1.08 | 7 665,06 Kč | --- | 0,09 | 7 665,06 Kč |
| 03. | Provedení odvětrávacího potrubí kanalizace v 3. NP | --- | 18 885,25 Kč | 0,22 | -18 885,25 Kč |
| 04. | Napojení stoupacího potrubí kanalizace K4 a K5 na nové rozvody | 4 128,80 Kč | --- | 0,05 | 4 128,80 Kč |
| 05. | Stávající zateplení stropu | 12 585,37 Kč | --- | 0,15 | 12 585,37 Kč |
| 06. | Příčka mezi m.č.2.20 a 2.13 | 25 147,59 Kč | --- | 0,29 | 25 147,59 Kč |
| 07. | Oprava podlahy v m.č. -1.17 | 18 250,21 Kč | --- | 0,21 | 18 250,21 Kč |
| 08. | Příčky v m.č. -1.19 | 9 781,79 Kč | --- | 0,11 | 9 781,79 Kč |
| 09. | Kolize potrubí vytápění s nově navrženými konstrukcemi schodiště | 43 031,25 Kč | --- | 0,50 | 43 031,25 Kč |
| Celkem |  | 134 837,82 Kč | 18 885,25 Kč | 1,79 | 115 952,57 Kč |

Rekapitulace

|  | Rekapitulace | Celkem rozšíření | Celkem zúžení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem (bez DPH) | 134 837,82 Kč | 18 885,25 Kč |
|  | Rozdíl (bez DPH) | 115 952,57 Kč |  |
|  | Rozdíl (s DPH) | 140 302,60 Kč |  |
|  |  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Smlouva o dílo |  | 8 556 348,59 Kč | 10 353 181,79 Kč |
| Dodatek č. 1 |  | 115 952,57 Kč | 140 302,60 Kč |
| Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 1 |  | 8 672 301,16 Kč | 10 493 484,40 Kč |

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 134.837,82 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 18.885,25 Kč bez DPH.

- Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH  8.672.301,16 Kč

(slovy: osm milionů šest set sedmdesát dva tisíc tři sta jednu korunu českých šestnáct haléřů)

DPH 1.821.183,24 Kč

(slovy: jeden milión osm set dvacet jeden tisíc sto osmdesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů)

Cena včetně DPH 10.493.484,40 Kč

(slovy: deset milionů čtyři sta devadesát tři tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 111/02/21 ze dne 8.2.2021.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 01 Úprava pozice dveří mezi m.č. 3.03 a 3.05; m.č. 3.03 a 3.04

Příloha č. 2: 	Změnový list č. 02 Nadvýšení podlahy v m.č. -1.18 nad úroveň podlahy v m.č. -1.08

Příloha č. 3: 	Změnový list č. 03 Provedení odvětrávacího potrubí kanalizace v 3.NP

Příloha č. 4: 	Změnový list č. 04 Napojení stoupacího potrubí kanalizace K4 a K5 na nové rozvody

Příloha č. 5: 	Změnový list č. 05 Stávající zateplení stropu v 1.PP

Příloha č. 6: 	Změnový list č. 06 Příčka mezi m.č. 2.20 a 2.13

Příloha č. 7:	Změnový list č. 07 Oprava podlahy v m.č. 1.17

Příloha č. 8:	Změnový list č. 08 Příčky v m.č. -1.19

Příloha č. 9:	Změnový list č. 09 Kolize potrubí vytápění s nově navrženými konstrukcemi schodiště v m.č. 1.13

V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..

___________________________		    ___________________________________

Bc. Lukáš Havel					         Mgr. Dalibor Blažek

prokurista				   	člen Rady Karlovarského kraje

Za správnost: XXXXXXXXXXXXX