**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č: 3004H1200012**

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Národní památkový ústav |
|  |  |
| *Sídlo:* | Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana |
| *Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:* | Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina |
| *Bankovní spojení:* | ČNB 59636011/0710 |
| *IČ:* | 75032333 |
| *DIČ:* | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**: | Řehák – SPELEO s. r. o. |
| *Sídlo:* | Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany |
| *Registrace:* |  |
| *Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:* | XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX |
| *Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:* | XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX |
| *Bankovní spojení:* |  |
| *IČ:* | 042 03 216 |
| *DIČ:* | CZ04203216 |

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

# Preambule

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 Smlouvu o dílo č: 3004H1200012, č. j. NPÚ-430/55634/2020 týkající se akce – NKP SZ Hluboká nad Vltavou – opravy stavebních konstrukcí objektu Vodárny (dále jen „smlouva“).
  2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.

# Předmět dodatku č. 2

# 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Provedení díla – lhůty plnění:

*Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách a to z důvodu:*

*Zjištění problematiky při opětovné montáži druhé Francisovi turbíny. Bylo zjištěno, že jednotlivé komponenty konstrukce Francisovi turbíny nejsou ve správných pozicích a vzdálenostech, tak jak je tomu v případě první Francisovi turbíny. Rozdíly řádově v centimetrech nejsou na první pohled rozpoznatelné a byly zjištěny až při opětovné montáži. Podle našich zjištění druhá turbína nebyla nikdy v provozu a ani nebyla zkompletovaná do provozní podoby. Bez nutných úprav a opětovném vyjmutí není možné osadit zařízení tak, aby zařízení bylo provozuschopné. Tato výše uvedená, nutná a dříve nerozpoznatelná opatření si vyžádá větší časový prostor na montáž potřebných přípravků a následné doladění geometrie soustrojí.*

***B/*** *dokončení a předání předmětu díla:*

***do 30. 4. 2021***

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
  2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
  3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

V Českých Budějovicích dne 17. 2. 2021 V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2021

**……………………………………**  **……………………………………**

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.** XXXXXXXXXXX

**ředitel jednatel**