DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2020

Smluvní strany:

**Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu**

se sídlem: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

zastoupená: **Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D.**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost: **JAPS TEN s.r.o.**

se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha – Lysolaje

IČO: 290 40 582

DIČ: CZ29040582

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C162073

jednající: Petrem Shejbalem, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

Uzavřely dne 16. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: **„Opravy areálu Veleslavín“** (dále též jen **„Smlouva o dílo“**). K zahájení prací mělo dojít dle čl. 1.1 Dodatku č. 1 dne 11. 01. 2021 a dílo mělo být dokončeno nejpozději dne 15. 02. 2021. Oznámením označeným jako „Doba plnění Smlouvy o dílo“ ze dne 18. 1. 2021 Dodavatel informoval Objednatele, že z důvodu přetrvávající karantény svých zaměstnanců, ale i dodavatelů materiálů a služeb na základě zhoršení epidemiologické situace způsobené virem SARS-COV-2 není schopen splnit svoji povinnost z Dodatku č. 1, tedy zahájit práce dne 11. 01. 2021 a dokončit dílo nejpozději 15. 02. 2021. Na základě této skutečnosti smluvní strany mění dnešního dne Smlouvu o dílo následovně.

1. Předmět dodatku
   1. Objednatel a Dodavatel se dnešního dne v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo dohodli na změně čl. 3.1 Smlouvy o dílo, když odst. 3.1 po provedení změny zní následovně:

„3.1 *Dodavatel započne s prováděním díla dne 25. 1. 2021 a Dílo dokončí nejpozději dne 15. 04. 2021*

* 1. Objednatel a Dodavatel se dnešního dne v souladu s čl. 11.3 Smlouvy o dílo dohodli na novém čl. 3.2 Smlouvy o dílo, když nový odst. 3.2 zní následovně:

„3.2 ***Přerušení provádění Díla.*** *Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nezahájit nebo přerušit provádění Díla, jestliže klimatické podmínky či zásah vyšší moci neumožňují bezpečné provádění sjednaných prací, zejména klesne-li teplota pod +5°C, dále nesmí být prudký́ déšť a sníh či promočený podklad, budou práce zastaveny a termín dokončení Díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou trvají nepříznivé klimatické podmínky.*

*Zhotovitel však může provádět v této době (doba přerušení Díla z klimatických důvodů) činnosti, které nejsou ovlivňovány nepříznivými klimatickými podmínkami, přesto však dojde k automatickému prodloužení termínu dokončení Díla.*

*Přerušením provádění Díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet lhůty dokončení Díla, přičemž   
o dobu, po kterou trvají důvody přerušení provádění Díla, se automaticky prodlužuje termín dokončení Díla.“*

* 1. Objednatel a Dodavatel se dále dnešního dne dohodli na úpravě článku 5.1 Smlouvy o dílo, když dohodnutá cena za dílo ve výši 1 610 841, 89 Kč vč. DPH se nově navyšuje o částku 8 403,36 Kč bez DPH (DPH bude k této částce připočteno) a to na základě změnového listu za odsouhlasené vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

1. Závěrečná ujednání
   1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnost Dodatku č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
   2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

**Příloha č. 1: Změnový list**

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele**  V Praze dne 05. 02. 2021 | **Za Dodavatele**  V Praze dne 05. 02. 2021 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník**  **Univerzita Karlova**  **Fakulta tělesné výchovy a sportu** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Petr Shejbal, jednatel**  **JAPS TEN s.r.o.** |