D O D A T E K    č. 3

ke smlouvě o spolupráci, uzavřené dne 30. 10. 2017, reg. č. spolupracujícího subjektu 291/2017

Článek 1.
Smluvní strany

Žadatel:

Josef Sklenář

Se sídlem: Sasov 32, 586 01 Jihlava

IČO: 40472141

DIČ: CZ7006114775

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1467735339/0800

Tel/fax: 567 312 281

E-mail: info@biofarma.cz

www.biofarma.cz

Zemědělský podnikatel

(dále jen „žadatel“)

a

Spolupracující subjekt:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Se sídlem: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

Registrována v rejstříku v.v.i. MŠMT, sp. zn. 17 023/2006-34/VÚŽV

Zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19439101/0100

Tel: 267 009 511

Fax: 267 710 779

E-mail: vuzv@vuzv.cz

www.vuzv.cz

Odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

(dále jen spolupracující subjekt)

(žadatel a spolupracující subjekt dále společně také jako „smluvní strany“)

Článek 2.
Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2017 smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“), kterou jsou stanoveny podmínky spolupráce smluvních stran při realizaci projektu s názvem „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“.

- Smluvní strany se z důvodu změn v harmonogramu projektu tímto dohodly na změně předmětné Smlouvy o spolupráci tak, že trvání smlouvy se prodlužuje do 31. 12. 2021 a v tomto rozsahu se mění čl. II., čl. VII. a čl. VIII.

Zároveň se statut spolupracujícího subjektu na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mění na „Výzkumná instituce, člen operační skupiny bez finančního příspěvku“. V souvislosti s touto změnou se s účinností 01.01.2021 pro rok 2021 mění

  - příloha č. 1 Smlouvy, s názvem „Informace o členech OS a stanovení jejich činností v rámci projektu“, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje se jím znění přílohy č. 1. uvedené v dodatku č. 1. této Smlouvy a

  - příloha č. 2. této Smlouvy, s názvem „Časový plán a rozpočet projektu“, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje se jím znění přílohy č. 2. této Smlouvy.

3. S účinností od 01.01.2021 čl. VII. pro rok 2021 zní:

„Spolupracující subjekt nemá nárok na proplacení mezd výzkumníků, přičemž činnosti výzkumníků v předmětném projektu budou prováděny v rozsahu maximálně 0,1 úvazku. Pokud spolupracujícímu subjektu vzniknou v souvislosti s provádění plnění dle této smlouvy jiné náklady, jako např. cestovní náklady, náklady na tisk materiálů, kancelářské potřeby, účast na konferencích, výdaje na propagaci projektu, zavazuje se Žadatel k jejich úhradě na základě vystavené faktury Poskytovatelem. Faktura za období 1.1.2021-31.12.2021, odpovídající vynaloženým nákladům za toto období, bude vystavena nejpozději do 10. 1. 2022, s DUZP roku 2021. Faktura, spolu se všemi přílohami, bude žadateli doručena na E-mail: info@biofarma.cz. Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení žadateli.

# Článek 3.
Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž žadatel obdrží dvě a spolupracující subjekt rovněž dvě vyhotovení.

- Žadatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne …………………………………………                       	V Jihlavě dne …………………………………………

Spolupracující subjekt:                                                     	Žadatel:

…………………………..                               			………………………………………………………..

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.                                       Josef Sklenář

ředitel VÚŽV, v.v.i.

Příloha č. 1

Platná od 1.1.2021

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

Informace o členech OS a stanovení jejich činností v rámci projektu

- Členové s finančním příspěvkem

- členové OS, kteří nesou náklady projektu nebo je jejich činnost v OS hrazena

1. Žadatel: Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava, IČ: 40472141,

Tel/fax: 567 312 281, Mobil: 603 228 867, E-mail: info@biofarma.cz

www.biofarma.cz - Zemědělský podnikatel, majitel, investor

- Toky financí, účetnictví, mzdy, finanční zdraví, podíl příjmů, bezdlužnost, analýza

produkčních výsledků v chovu prasat, spolupráce s technologem, zadávání zakázek,

výběrová řízení, cenový marketing, EIA, technická dokumentace, účetní doklady, soupisky,

úhrady, prohlášení o shodě, předávací protokoly, mzdová dokumentace

Ing. Tomáš Klejzar, Náměstí Zachariáše z Hradce 126, 588 56 Telč (1/4 úvazku)

Mobil: 603 279 735, E-mail: tomas.klejzar@volny.cz – zaměstnanec jako broker

- Celková koordinace projektu, termíny, zprávy, smlouvy, opravy, žádosti, schůzky,

zformování operační skupiny (OS), Plán OS + Smlouva o spolupráci, Žádost o dotaci (ŽOD),

včetně případných oprav a příloh, Inovační deník k 30.6. každého roku realizace, Žádost o

platbu (proplacení) + monitoring, Závěrečná zpráva projektu, Monitorovací zprávy každý

rok po dobu vázanosti

Kateřina Holová, U mincovny 2, 586 01 Jihlava (3/4 úvazku)

Mobil: 728 852 695, E-mail: holova@biofarma.cz  – zaměstnanec v projektu, zootechnik

- řízení chovu prasat, sběr dat, evidence v systému chovu, praktické zajištění organizace

chovu, spolupráce s ostatními členy OS, zajištění kontroly užitkovosti

- do 31.8.2019

Libor Karafiát, Kněžice 327, 675 29 Kněžice (3/4 úvazku)

Mobil: 721 312 017, E-mail: zoous@biofarma.cz  – zaměstnanec v projektu, zootechnik

- řízení chovu prasat, sběr dat, evidence v systému chovu, praktické zajištění organizace

chovu, spolupráce s ostatními členy OS, zajištění kontroly užitkovosti

- od 1.9.2019

Zdeňka Coufalová, Třebízského 196/20, 586 01 Jihlava (1/4 úvazku)

Mobil: 603 111 737, E-mail: coufalova@biofarma.cz – zaměstnanec v projektu, účetní

- účetní zajištění projektu, ekonomické vyhodnocení výsledků projektu, efektivnosti

systému rodinového chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

- Členové bez finančního příspěvku

- členové OS, kteří nenesou náklady projektu a jejichž činnost v OS není hrazena (pomáhá OS bez nároku na mzdu)

1. VÚŽV, v.v.i.: Přátelství 815, 104 00 Praha- Uhříněves, IČ: 00027014,

Tel: 267 009 511, Fax: 267 710 779, E-mail: vuzv@vuzv.cz, www.vuzv.cz

Výzkumná instituce

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Legií 976/26, 251 01 Říčany (max. 0,1 úvazku)

Tel: 731 650 834, E-mail: spinka.marek@vuzv.cz – výzkumník

- odborné metodické vedení v oblasti chovu prasat, zejména etologie, vyhledávání

existujících zdrojů z výzkumu v dané problematice, rešerše, literatura, provedení studií pro

potřeby projektu, analýza dat, statistické modely, zveřejňování a šíření výsledků

dle pravidel, konference + semináře + články + tisky, apod.

- z toho od 1.1.2021:  odborné metodické vedení týmu, zveřejňování a šíření výsledků projektu

Ing. Anne Dostálová, Dieselova 121, 109 00 Praha 10 (max. 0,1 úvazku)

Mobil: 605 464 482, E-mail: dostalova.anne@vuzv.cz – výzkumník

- Analýzy dat, jejich vyhodnocování, Studie, konzultace, Zveřejňování a šíření výsledků dle

pravidel, konference + semináře + články + tisky, apod., Formulář ke zveřejnění výsledků,

fotodokumentace projektu.

- z toho od 1.1.2021:  zveřejňování a šíření výsledků projektu, konference + semináře + články + tisky, apod.,

fotodokumentace projektu

2. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 69601267

Profesní organizace ekologických zemědělců

Kateřina Urbánková, Za Parkem 1100/2, 751 31 Lipník nad Bečvou

Tel: 583 216 609, E-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

- pomoc se zveřejňováním a šířením výsledků projektu mezi ostatní zemědělce, pomoc se

získáváním dalších spolupracujících subjektů

3. Bioinstitut, o.p.s.: Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, IČ: 26856948

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Mgr. Pavlína Samsonová, Olší 10/24, 798 17 Smržice

Tel: 581 115 181, E-mail: info@bioinstitut.cz, www.bioinstitut.cz

- pomoc se zveřejňováním a šířením výsledků projektu mezi další výzkumné instituce

v rámci České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Příloha č. 2 platná od 1.1.2021

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

Časový plán a rozpočet projektu

- Časový plán projektu

- do 30. 10. 2017

– založit operační skupinu (OS), uskutečnit min. 3 setkání OS (prezenční listina + fotodokumentace), uzavřít smlouvu o spolupráci

- vypracovat návrh projektu,

- předložit Zprávu o činnosti brokera a pilotního návrhu projektu.

2.    do 30. 10. 2017

- podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy Smlouva o spolupráci, katastrální mapa,

Finanční zdraví + další přílohy.

3.    rok 2018 podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Realizace projektu od ledna 2019

Harmonogram projektu:

Fáze:

1. Analýza dat ze sešitů (čištění dat a přepsání do elektronické podoby),

2. Statistika, statistický model,

3. Zpracování výsledků, optimální parametry,

4. Stavební a technologický projekt + stavební povolení,

5. Fyzická realizace,

6. Propagace, metodika,

7. Vyúčtování, závěrečná zpráva, žádost o proplacení

Graf harmonogramu:

| Fáze | měsíce 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | měsíce 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projektu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| analýza, přepis a čištění dat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statistický model |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| stanovení parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| projekty stavební a technologický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| fyzická realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propagace, metodika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fáze | měsíce 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| analýza, přepis a čištění dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statistický model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stanovení parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projekty stavební a technologický | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyzická realizace |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propagace, metodika | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rozpočet projektu

| Projekt „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“. Rozpočet - plán; od ledna 2019 do termínu viz níže. Výdaj; měsíčně; rok 2019; rok 2020, resp. 2021; celkem; kód v.; % dotace; mínus dotace. Mzdy (hrubá mzda) úvazek – do 31.12.2020. Broker (Klejzar) 1/4; 11250; 135000; 135000; 270000; 1.01; 85; 40500. Výzkumník (Špinka) 1/4; 13500; 162000; 162000; 324000; 1.02; 85; 48600. Výzkumník (Dostálová) 1/4; 9000; 108000; 108000; 216000; 1.02; 85; 32400. Vl.zam. (zootechnik+účetní) 1/1; 30000; 360000; 360000; 720000; 1.02; 85; 108000. mzdy celkem; 63750; 765000; 765000; 1530000; 229500. Cestovné – do 31.12.2021. Klejzar; 1500; 18000; 18000; 36000; 1.03; 85; 5400. Špinka; 500; 6000; 6000; 12000; 1.03; 85; 1800. Dostálová; 750; 9000; 9000; 18000; 1.03; 85; 2700. zootechnik + účetní; 1000; 12000; 12000; 24000; 1.03; 85; 3600. cestovné celkem; 3750; 45000; 45000; 90000; 13500. kancelářské pomůcky – do 31.12.2021. Klejzar; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. Špinka; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. Dostálová; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. zootechnik + účetní; 4000; 4000; 8000; 1.09; 85; 1200. kanc. celkem; 10000; 10000; 20000; 3000. Pronájmy – do 31.12.2021. pronájem prostor; 3000; 3000; 6000; 1.05; 85; 900. zapůjčení techniky; 2000; 2000; 4000; 1.06; 85; 600. pronájmy celkem; 5000; 5000; 10000; 1500. zveřejňování výsledků – do 31.12.2021. účast na konferencích aktivní; 10000; 20000; 30000; 1.07; 85; 4500. účast na konferencích pasivní; 10000; 20000; 30000; 1.08; 85; 4500. výdaje na propagaci; 10000; 20000; 30000; 1.04; 85; 4500. zveřejňování celkem; 30000; 60000; 90000; 9000. výdaje na spolupráci celkem; 855000; 885000; 1740000; 22.77%; 256500. (min. 10%, max. 50%). Přímé náklady od 1.1. 2019 do 31.12. 2021. Investice do nových postupů; 300000; 300000; 600000; 2.01; 50; 300000. Potřeby k novým postupům; 200000; 200000; 400000; 2.02; 50; 200000. stroje; 0; 1000000; 1000000; 2.03; 50; 500000. osivo, hnojivo; 0; 0; 0; 2.04; 50; 0. úprava půdy; 0; 0; 0; 2.05; 50; 0. stavební výdaje; 0; 3500000; 3500000; 2.05; 50; 1750000. studie a plány; 40000; 40000; 80000; 3.04; 50; 40000. služby (laboratoře, IT); 100000; 100000; 200000; 3.03; 50; 100000. zřízení internetových stránek; 20000; 20000; 40000; 3.05; 50; 20000. technická dokumentace staveb; 80000; 0; 80000; 3.01; 50; 40000. technická dokumentace- stroje; 0; 0; 0; 3.02; 50; 0. přímé náklady celkem; 740000; 5160000; 5900000; 77.23%; 2950000. (min. 50%, max. 90%). výdaje projektu celkem; 1595000; 6045000; 7640000; 3206500.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |