

## Mgr. Jan Richtr

Na Vyhlídce 586

561 64 Jablonné nad Orlicí

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 04286332, neplátce DPH DIČ: CZ04286332

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabídka

Komu:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

IČ: 70883858

## na řízení projektu Tvorba standardu pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí v Praze a odborné konzultace

**Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je zajištění organizace tvorby, projednávání a publikace Standardu stromořadí jako projektu Implementačního plánu Strategie adaptace HMP na změnu klimatu (str. 117 dokumentu Projektové karty Implementačního plánu). V současné době návrh standardu připravuje Odborná pracovní skupina pro stromořadí, kterou IPR Praha založil v r. 2019. Náplní skupiny je příprava návrhu standardu po obsahové a odborné stránce. Pro koordinaci a organizaci Standardu s IPR Praha, MHMP a dalšími dotčenými subjekty potřebuje pracovní skupina a IPR Praha jako garant projektu koordinátora pro dokončení tohoto projektu, projednání a vydání Standardu. Detailní specifikace aktivit pro organizaci a dokončení projektu jsou popsané níže.

## Specifikace nabídky

1. Zajištění koordinace aktivit mezi IPR Praha, Odbornou pracovní skupinou, Širší pracovní skupinou, MHMP a dalšími subjekty města, které jsou tvorbou standardu dotčeny, řízení projektu (02/2021 - 12/2021). **Náplň práce: Komunikace a koordinace pracovních skupin s IPR a MHMP, řízení tvorby Standardu, přebírání a kontrola výstupů Odborné pracovní skupiny.**
2. Koordinace finančního a organizačního zajištění projektu Tvorby standardu, koordinace IPR a MHMP (průběh 2021). **Náplň práce: Zajištění potřebných podkladů a komunikace pro financování projektu mezi Odbornou pracovní skupinou, IPR Praha a MHMP, zajištění fin. prostředků pro dokončení a vydání Standardu** (např. Dodatečné náklady na další specialisty, náklady na organizační zajištění projednávání standardu, rozpočtová opatření, převody prostředků apod.)



1. Zajištění procesu připomínkování návrhu standardu na IPR Praha, MHMP a dalších dotčených subjektů (cca 02/2021 - 06/2021). **Náplň práce: Organizační zajištění projednání návrhu Standardu na IPR Praha a s dotčenými subjekty města (např. MHMP, TSK, apod.), vypořádání připomínek v návrhu Standardu.**
2. Koordinace publikace a vydání Standardu na IPR Praha (průběh r. 2021). **Náplň práce: Koordinace vydání Standardu mezi Odbornou pracovní skupinou a IPR Praha, příprava Standardu pro publikaci společně s KOM/IPR Praha**
3. Další odborné konzultace týkající se aktivit IPR Praha souvisejících s tvorbou tohoto standardu a témat modrozelené infrastruktury (02/2021 - 12/2021). **Náplň práce: Konzultační práce pro IPR Praha dle potřeby v tématech zelené a modrozelené infrastruktury a plánování krajiny.**

## Návrh formy plnění

Forma výstupů pro fakturaci práce by byla výčetka skutečně odpracovaných hodin vždy na konci kalendářního měsíce a smluvené podklady (např. zápisy z jednání, dokumenty a soubory Standardu pro publikaci, analýzy, rešerše apod.). Celkové množství hodin by se odvíjelo od reálných potřeb IPR Praha a zadaných prací. Kalkulace níže je odhad časové náročnosti plnění.

## Cenová kalkulace

Tabulka uvádí odhadované množství hodin na celý rok 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis položky** | **Odhadované množství** | **MJ** | **Cena za MJ** | **Celková cena** |
| 1. Zajištění koordinace aktivit projektu, řízení projektu | 150 | hod. | 750 | 112 500 |
| 2. Koordinace finančního a organizačního zajištění projektu | 15 | hod. | 750 | 11 250 |
| 3. Zajištění procesu připomínkování návrhu standardu | 100 | hod. | 750 | 75 000 |
| 4. Koordinace publikace a vydání Standardu na IPR Praha | 30 | hod. | 750 | 22 500 |
| *5. Další odborné konzultace pro IPR Praha, dle potřeby* | *cca 33* | *hod.* | *750* | *24 750* |

Tato nabídka platí do 25. 2. 2021.

V Praze dne 25. 1. 2021