**dodatek č. 1**

**STERIPAK s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38010

se sídlem: Poděbradova 849, 664 42 Modřice

IČ: 26225484 DIČ: CZ26225484

zastoupený: Vilémem Švecem, jednatelem

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4060019481/6800

jako **prodávající** na straně jedné (dále jen „prodávající“)

**a**

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 24035021/0710

jako **kupující** na straně druhé (dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne v souladu s čl. IX odst. 1 kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 11. 12. 2020, která je u kupujícího evidována pod č. PO 1158/S/20 (dále jen „smlouva“), tento

Dodatek č. 1

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění sjednané ve smlouvě, a to důvodu neočekávané provozní překážky na straně kupujícího – stavebních úprav nutných k instalaci zboží v souladu čl. II odst. 2 smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy nově zní: „Prodávající se zavazuje dodat zboží dle podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2021.“

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Modřicích dne ….........................za prodávajícího: |  | V Praze dne ….........................za kupujícího: |
| Vilém Švecjednatel |  | prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBAředitel  |