##### D O D A T E K  č. 4

##### SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

# Karlovarský kraj

se sídlem:  	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:             	        	70891168

DIČ:		        	CZ70891168

Bankovní spojení:     	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:                	XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:             	Oľgou Halákovou, členkou Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem:		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:    			00014915

DIČ: 			CZ 00014915

bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:                   Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, číslo smlouvy objednatele KK03566/2019 (dále jen „smlouva“);

- v průběhu realizace stavby byly na stavbě zastiženy mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, tj. klesla venkovní teplota pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla, a to v délce více než 1 měsíc, jak je uvedeno ve stavebním deníku. V souladu s ustanovením čl. III odst. 3.6 smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 1 měsíc,

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U   č. 4

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ze smlouvy o dílo se vypouští odstavce 3.1 a 3.2 článku III. a nově se nahrazují novými zněními takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 16 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli			do 5 dní od účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla					ihned po předání staveniště, nejpozději

následující pracovní den po předání staveniště

zahájení předpřejímek					15 dní před předáním díla

dokončení prací a

protokolární předání řádně provedeného díla		do 16 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo

B.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: Metrostav a.s., datová schránka:bnpcf46. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  156/02/21 ze dne 08.02.2021.

- Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne …………..					V Karlových Varech dne ……………………

____________________________			_____________________________

# Metrostav a.s.					Karlovarský kraj

# Ing. Martin Sirotek				              Oľga Haláková

# ředitel divize 9			                           členka Rady Karlovarského kraje

na základě plné moci