**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. SML 224/000/2017

na zpracování projektu expozicePotravinářství, pivovarnictví a vinařství pro pobočku Praha NZM

**Objednatel:**

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu xxx

a

**Zhotovitel**

**„M plus“, spol. s r.o.**

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 4355

se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ:  CZ43001432

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupená: xxx

*(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1. Dne 4. 10. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 224/000/2017 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je mj. závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vypracování prováděcího projektu expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství (dále jen „Expozice“ či „expozice“) a dále provést činnosti a služby autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže specifikované v odstavci 3 tohoto článku a poskytnout objednateli odborné konzultace (dále jen „odborné konzultace“).
2. Dne 25. 6. 2020 objednatel odeslal a zhotovitel akceptoval objednávku (dále jen „objednávka“) na zpracování projektové dokumentace (PD) na akci „Stavební úpravy výstavních sálů ve 4. NP budovy NZM Praha“, a to v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ).

##### Znění čl. II. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní následovně:

1. *Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace Stavebních úprav výstavních sálů ve 4. NP budovy NZM Praha (dále jen „stavební úpravy), upravených v objednávce.*

*Autorský dozor zahrnuje zejména:*

* *účast na přejímacích řízeních, tj. zejm. předání a převzetí staveniště, přejímací řízení dílčích částí stavebních úprav, účast při zkušebním provozu, bude-li prováděn;*
* *účast na kontrolních dnech; podpis zápisů z kontrolního dne a plnění úkolů z tohoto zápisu vyplývajících;*
* *kontrola a ověření souladu prováděných stavebních úprav s projektovou dokumentací;*
* *poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace;*
* *posuzování návrhů zhotovitele stavebních úprav na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem;*
* *provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);*
* *kontrolu montážního deníku a připojení svého stanoviska ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu autorského dozoru.*

*Předpokládaný rozsah plnění 20 člověkodní.*

##### Znění čl. II. odst. 4 smlouvy se mění a nově zní následovně:

1. *Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí odborných konzultací spočívajících:*
2. *v návaznosti na vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro provedení stavebních úprav (dále jen „DVZ“), v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, týkající se zpracované DVZ a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních úprav (dále také jen „veřejná zakázka“). S ohledem na zákonné lhůty pro podání dodatečných informací bude zhotovitel povinen zpracovat a zaslat objednateli návrhy jednotlivých odpovědí, včetně případných změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími podmínkami je pro účely této smlouvy rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku jejich doručení zhotoviteli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu odpovědí bude i příslušná úprava zadávacích podmínek;*
3. *posouzení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních úprav, a to dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění pozdějších změn a skutečností uvedených v dodatečných informacích, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to alespoň v následujícím rozsahu:*
4. *posouzení nabízeného předmětu plnění co do úplného souladu s předmětem veřejné zakázky tak, jak bude vymezen v zadávacích podmínkách;*
5. *posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, a to zejména v tom směru, zda účastník zadávacího řízení ocenil všechny položky, které byly určeny k ocenění, neocenil žádnou z položek, která k ocenění určena nebyla a žádnou z položek, jež byla určena k ocenění, neocenil nulovou hodnotou;*
6. *posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, a to zejména v tom směru, zda obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, případně posouzení vysvětlení podaných účastníky zadávacího řízení na základě výzvy zadavatele.*

*Výstupem posouzení bude podepsaný písemný protokol o posouzení nabídek.*

*Protokol o posouzení nabídek předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu budou předány originály nabídek účastníků zadávacího řízení podaných v zadávacím řízení.*

1. *V návaznosti na výše uvedené posouzení bude zástupce zhotovitele členem hodnotící komise, bude-li zadavatelem v zadávacím řízení o veřejnou zakázku ustanovena, nebude-li objednatelem rozhodnuto jinak, a jako takový bude mít povinnost aktivně se zúčastnit jednání hodnotící komise. Zhotovitel navrhne pro tyto účely objednateli dva své zástupce (člena hodnotící komise a náhradníka tohoto člena hodnotící komise), a to do 2 pracovních dnů ode dne, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že se objednatel rozhodne zástupce zhotovitele nejmenovat členem hodnotící komise, je zhotovitel povinen se prostřednictvím svého zástupce aktivně zúčastnit jednání hodnotící komise jako přizvaný odborník, nebude-li zadavatelem rozhodnuto jinak.*

##### II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Zhotovitel: Objednatel:

…………………………………… ……………………………………………..

„M plus“, spol. s r.o. Národní zemědělské muzeum s.p.o.