  

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

k realizaci stavby

**I.
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Siebert, MBA - ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-0633952017/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx – provozně-technický náměstek, tel.: xxx, mobil xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma RAKORD – R&R, spol. s r.o.**

se sídlem: Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Rajf, jednatel

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4207899349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, tel xxx

xxx - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, tel xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2019 smlouvu o dílo, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 5. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 1. 9. 2020 („Smlouva o dílo“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy o dílo.

Strany souhlasně prohlašují a konstatují, že prodloužením termínu dokončení díla tímto dodatkem jsou vyřešeny veškeré tvrzené překážky na straně objednatele uplatněné zhotovitelem do data podpisu tohoto dodatku.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k datu podpisu tohoto dodatku již na straně objednatele ani zhotovitele neexistují žádné překážky, které by odůvodňovaly prodloužení termínu dokončení díla.

1. **Změny článků smlouvy**

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy o dílo (ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2020) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

*Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 15. 3. 2021.*

Článek IV. Doba a místo plnění (ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 1. 9. 2020) se doplňuje o nový odstavec 4, který zní:

*Ve vztahu k termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy na sebe Zhotovitel přebírá nebezpeční vzniku okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, ovšem s výjimkou případu nepříznivých klimatických podmínek, které jsou způsobilým důvodem pro jednání o možnosti posunutí termínu realizace díla dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy.*

1. **Závěrečná ujednání**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
	2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv vedeného na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen jako „**ZRS**“). V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy a jejích metadat v souladu se ZRS provede a bude povinností Objednatele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 23.5.2021…………………………………….za objednateleIng. Karel Siebert, MBA, ředitel |  | V Krnově dne 25.2.2021……………………………..za zhotoviteleIng. Vladimír Rajf, jednatel |