Rozpis stavebních úprav, oprav a zhodnocení společných částí domu č.p. 2446, Jeseniova 75, Praha 3 – Žižkov provedených na základě Smlouvy o výstavbě.

Specifikace a rozsah stavebních úprav společných částí domu včetně orientačního ocenění včetně DPH ve výši 15%:

1. Vyklízení, bourání  a demontáže

Vybourání a následné vyklizení původní, nepoužívané kotelny v prostorách 6. NP.

Vybourání a následné vyklizení místnosti používané pro technologii T – Mobile (technologie bude přemístěna do náhradních prostor v domě).					115.000 Kč

2. Kompletní rekonstrukce střešního pláště

Demontáž stávající střešní krytiny, kompletní demontáž starých střešních latí, výměna krovu  a úprava tvaru střešního pláště v závislosti na provedení půdní vestavby.

Montáž nových latí a kontralatí.

Montáž zajišťovací hydroizolační fólie, montáž tepelné izolace v celé ploše střešního pláště.

Provedení všech nových klempířských konstrukcí střešního pláště  mat. lakovaný FeZn., tl. 0,8 mm.

Položení nové střešní krytiny, keramická taška, falcovaný plech lakovaný FeZn, PVC folie,

1,955.000 Kč

3. Nosné konstrukce společných částí domu

Provedení nové vodorovné nosné konstrukce na úrovni podlahy 6. NP.	             575.000 Kč

4. Vstup na střechu ze společných prostor

Provedení nového vstupu na střechu ze společných prostor domu.			  46.000 Kč

5. Komínová tělesa, odvětrání sociálních zařízení stávajících bytů

Oprava používaných komínových průduchů a těles od úrovně 6. NP /půda/, na základě pasportizace komínových průduchů (příloha č. 5 Smlouvy o výstavbě) zachování používaných a   případné odbourání dlouhodobě nepoužívaných komínových průduchů jen se souhlasem vlastníka dotčené bytové jednotky, zřízení nových  komínových lávek nebo systémových prvků pro bezpečný přístup k zachovaným komínovým tělesům, zachování funkce větracích průduchů z WC a koupelen stávajících bytů. 					172.500 Kč

6. Hromosvod a STA

Provedení montáže nového hromosvodu a svodů, revize hromosvodu.

Zřízení konstrukce pro umístění nové společné TV antény a provedení prostupů pro kabeláž do společných prostor domu.								 115.000 Kč

7. Retenční nádrž na dešťovou vodu

Provedení podzemní retence na zadržení dešťových vod ze střešního pláště.	  92.000 Kč

8. Kompletní rekonstrukce dvorní fasády

Oklepání staré, poškozené  omítky v rozsahu podle potřeby (až 100%), stupeň poškození bude posouzen při provádění technickým dozorem vlastníka a podle toho bude stanoven rozsah oklepání stávající omítky.

Omytí a očištění zdiva tlakovou vodou.

Nové omítnutí celé plochy, penetrace.

Montáž armovací mřížky, fasádní lepidlo, probarvená penetrace, konečná povrchová úprava probarvenou silikátovou omítkou v původním odstínu.

Výměna všech parapetních  plechů tl. 0,8 mm, výměna dešťových svodů, mat. lakovaný FeZn., okenní parapety provedeny z hliníkového plechu jako systémové řešení.

398.820 Kč

9. Oprava uliční fasády

Oklepání nesoudržné omítky v rozsahu podle skutečné potřeby, v případě nutnosti až do rozsahu 100%, stupeň poškození bude posouzen při provádění technickým dozorem vlastníka a podle toho bude stanoven rozsah oklepání stávající omítky.

Omytí a očištění tlakovou vodou.

Omítnutí potřebné plochy, penetrace.

Montáž armovací mřížky, fasádní lepidlo, probarvená penetrace, konečná povrchová úprava hrubozrnou probarvenou silikátovou omítkou.

Výměna všech parapetních  plechů tl. 0,8 mm, výměna dešťových svodů, mat. lakovaný FeZn., okenní parapety provedeny z hliníkového plechu jako systémové řešení.

1,121.250 Kč

10.  Výstavba nového osobního výtahu

4.1. dodávka a montáž nového osobního výtahu,  umístění ve stávající dispozici, poslední stanice na úrovni stávající půdy,

typ výtahu:	trakční, elektromechanický, strojovna v rámci výtahové šachty, dodavatel standardu Schindler, SCHMITT+SOHN, apod./bude upřesněn podle konkrétních technických požadavků/,

typ řízení:	mikroprocesorové,

nosnost:	320 kg až 400 kg, 4 až 5osob /podle konkrétních možností rozměrů šachty/,

rychlost:	1 m/s,

příkon:		do 5 kW,

počet stanic:	každé podlaží

šachetní dveře: prioritně automatické, posuvné nebude- li technicky možné křídlové otevíravékabinové dveře:	automatické, posuvné nebo skládací,

komunikace: GSM brána umožňující dálkovou nouzovou signalizaci dle ČSN EN 81-28,

šachta: 	ocelová konstrukce ve světlíku domu, opláštění podle požadavku projektanta Požárně bezpečnostního řešení.						     1,610.000 Kč

11. Výměna stoupacího vedení elektro silnoproud a slaboproud (domácí telefony, STA)

Montáž nového silnoproudého stoupacího vedení elektro, osazení nových elektroměrných skříní, umístění elektroměrů ve společných prostorech.

Přepojení stávajících jednotek na nový silnoproudý rozvod.

Nový rozvod proveden od nového rozvaděče v hale až po stávající odběrná místa, tj. k jednotlivým bytovým rozvaděčům (pojistkovým skříním), případně k hlavnímu bytovému jističi pokud byl přívod k bytu v mezičase již vyměněn.

Provedení nového společného rozvodu domácího telefonu, nové zvonkové tablo, nové domácí přístroje, rozvod v chráničkách připravených vlastníkem domu.

Provedení nového rozvodu společné televizní antény, rozvod zakončen u vstupních dveří ke každé stávající bytové jednotce, rozvod v připravených chráničkách.

Nové osvětlení společných prostor, nová osvětlovací tělesa, ovládání pohybovými čidly.

Zednické začištění tras.

Revize rozvodu, zajištění součinnosti PRE (přepojení, přihlášky..).		678.500 Kč

12. Výměna stoupacího vedení odpadu 8 ks stoupaček

Vybourání veškerého stávajícího svislého potrubí odpadu.

Montáž nového svislého odpadního potrubí DN110, vše v materiálu třídy „vyšší standard“ do vysekaných tras, v případě, že DN110 nebude možné použít, např. z důvodu tl. zdiva,

při výměně se použije potrubí nejvyšší možné dimenze které bude možné vést v rámci stávajících svislých konstrukcí, (náhrada DN 70 za DN 100), bez provedení obezdívky stoupačky v interiéru bytu.

Připojení všech stávajících zařizovacích předmětů v jednotlivých bytech na nový rozvod, montáž stávajících zařizovacích předmětů zpět (např. vana, WC mísa, vodovodní baterie…).

Zednické začištění tras potrubí, obložení dotčených/poškozených tras obkladem dodaným vlastníkem bytu nebo standardním materiálem zajištěným na náklad  zhotovitele.

Výměna provedena po jednotlivých stoupačkách 					920.000 Kč

13. Oprava vstupních a schodišťových prostor domu

Oprava omítek na stěnách vstupních prostor a prostor domovního schodiště.

Odstranění stávající linkrusty, nátěr do výše asi 1,2 m otěruvzdorným a voděodolným nátěrem, sjednocení povrchu přeštukováním a výmalba vstupních prostor a prostor domovního schodiště ve všech podlažích.

Přebroušení madla, nový nátěr zábradlí a madla, v případě potřeby repase nebo výměna části madla. 											402.500 Kč

14. Ostatní plnění poskytnuté nákladem stavebníka

Projektová dokumentace k výstavbě výtahu a oprav společných částí domu všech potřebných stupňů vč. statického posouzení domu,

Získání souhlasů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení nezbytných k zajištění vydání stavebního povolení a k zajištění vydání kolaudačního souhlasu k výtahu.

Odvoz a ekologická likvidace veškerého stavebního odpadu (suti apod.) vzniklého výše uvedenými stavebními činnostmi.

Průběžný úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu po ukončení stavby, zábory chodníku, eventuelně vozovky.

Revize elektro, hromosvod, tlakové zkoušky

Zajištění revizní zprávy a uvedení do provozu nového výtahu, měření hluku z provozu osobního výtahu  které potvrdí dodržení normových hodnot.

Zajištění potřebné součinnosti související s dočasným (případně trvalým) přemístěním převaděče  T -Mobile.

Celková hodnota stavebních úprav společných částí domu  vč. DPH             8,201.570 Kč

Nabídka na provedení projednaných stavebních úprav financovaných z fondu oprav Společenstvím vlastníků jednotek Jeseniova č.p. 2446:

1. Zateplení dvorní fasády (kamenná vlna v celém rozsahu s ohledem na PBŘS)

tl.  120mm, sokl domu zateplen extrudovaným polystyrenem, příplatek 70.380 Kč vč. DPH

2. Provedení výměny stoupacího vedení tlakové vody a ležatých rozvodů v suterénech budovy včetně cirkulace, přípojky, dilatací a pospojování vodivých částí– vše v materiálu PPR, 8 ks stoupaček, příplatek 								230.000 Kč vč. DPH

Výše uvedené příplatky obsahují náklady na materiál a zvýšenou pracnost při provádění stavby,dále obsahují náklady na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění stanovisek ke stavebnímu povolení (zejména OPP MHMP, HZS, získání stavebního povolení na zateplení fasád (bude vedeno jako samostatné řízení).

Stavebník není však zodpovědný za případné zamítnutí podání žádosti o vydání stavebního povolení na zateplení fasád pokud nebude možné žádost podat s úplnými přílohami (např. negativní stanovisko OPP MHMP.

Nabídka neobsahuje přímé a nepřímé náklady spojené  s dočasným odstraněním převaděče signálu pro mobilního operátora T – mobile a s jeho zpětnou montáží nebo přemístěním, zavazujeme se však k potřebné součinnost a správní poplatek za vydání SP na zateplení fasády.

Záruční doba

Poskytujeme záruční lhůtu v trvání 60 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na stavební úpravy, na technologii a zařízení v souladu se záručními podmínkami dovozce nebo výrobce, na střešní plášť 10 let.

Termín nástupu na odstraňování záručních vad

Termín nástupu na odstraňování záručních vad je do deseti dnů od nahlášení vady. V případě havárie ihned.

Ostatní povinnosti stavebníka

Zajištění a úhrada pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a vlastníkovi vlivem stavební činnosti ve výši 10,000.000,- Kč.

Popis realizace, navrhovaný postup, orientační časový harmonogram, celková doba výstavby

Po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci budou nejdéle do 3 měsíců zahájeny samotné stavební práce.  Samotná stavební činnost trvá cca 10 měsíců.

Předběžný postup stavebních prací:

- Provedení hrubé stavby nových jednotek, úprava jednotky č. 19,

střecha,								1. až 5. měsíc

- Výměna stoupaček kanalizace a vody				3. měsíc

- Výměna rozvodů elektro						4. měsíc

- Zateplení dvorní fasády (v případě negativního stanoviska OPP MHP oprava stávající fasády)								5. až 6. měsíc

- Stavební úpravy šachty výtahu a montáž technologie výtahu	5. až 6. měsíc

- Oprava vnitřních společných prostor					5. až 7. měsíc

- Zateplení uliční fasády (v případě negativního stanoviska OPP MHP oprava stávající fasády)								7. a 8. měsíc

- Dokončení stavby nových jednotek (rozvody, omítky, podlahy)	5. až 8. měsíc

- Dokončovací práce ve společných prostorách                                                                         a bytových jednotkách						9. měsíc

- Kolaudační souhlas							10. měsíc

Doprava veškerého materiálu a osob do půdního prostoru bude probíhat nákladním výtahem NOV 650 vedeným po fasádě domu.

Odběr elektrické energie pro výstavbu nových jednotek bude uskutečněn prostřednictvím samostatné stavební přípojky s vlastním měřením na účet stavebníka, odběr vody bude měřen podružným vodoměrem a následně po skončení stavby přefakturován stavebníkovi.

V půdních prostorách bude do doby dokončení bytových jednotek instalováno WC pro pracovníky stavby s napojením na stávající (vyměněné) odpadní potrubí domu.

Pokud by přes veškerá opatření došlo během provádění prací ke způsobení škody (zejména v posledním NP), zavazujeme se v termínu podle dohody s příslušným uživatelem bytu škodu odstranit vlastním nákladem.

3. část. Po provedení kolaudačního řízení proběhne předání oprav společných částí domu vlastníkovi a předání nových bytových jednotek novým vlastníkům.

Způsob využití půdních prostor

Využití nově vzniklých jednotek v půdním prostoru je výhradně za účelem bydlení – výstavba bytových jednotek.

……………………………………….

Ing. Pavel Kučera, jednatel společnosti

Půdy real s.r.o.

Jičínská 29, Praha 3