Evidenční list změny č. 1

Zadavatel:		Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Hostinné

sídlo: 		B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

IČ:		601 53 385

statutární orgán: 		Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel

Zhotovitel:		Koberce Brázda s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

místo podnikání: 		Dolní Branná 326, 543 62 Dolní Branná

IČ: 		648 25 027

Předmětem změny jsou práce nad rámec původního rozsahu související se stavbou:

Název stavby: „VÚ Hostinné – rekonstrukce podlah a položení PVC“ Identifikační číslo SMVS: 133V112000097 Zakázka je spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálního školství a náhradní výchovné péče

Místo stavby: B. Smetany 474, 543 71 Hostinné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.

Název změny:

Nová podlaha koupelny a podhled

z důvodu sanace napadených stropních trámů,

Důvod změny:

Při provádění oprav podlah bylo zjištěno napadení stávajícího dřevěného stropu ve 3.NP. Během prohlídky odkrytých konstrukcí se rozhodlo ocelkové náhradě stávající 3 trámů ve vychovatelně tyto trámy zasahují     i do stávající koupelny a sociálního zařízení a proto bylo dohodnuto odstranění podlahy koupelny a její nové provedení. Při odstraňování stropních trámů došlo k odpadu a uvolnění stávající omítky podhledu.

Popis změny:

Musí být odmontovány stávající zařizovací předměty (klozet, sprchový kout, umyvadlo a otopný žebřík), které se po provedení oprav namontují zpět. Do stávajících rozvodů vody, kanalizace a vytápění se nebude zasahovat, pouze se provizorně utěsní. Stávající podlahu bude odstraněna. Budou vybourány otvory do stávající příčky pro uložení nových stropních trámů a bude odstraněn keramický obklad stěn do výšky 0,5 m nad původní podlahu.

Nová podlaha bude provedena z desek OSB/4 tl. 28 mm nebo 2 x 15 mm. Na desky bude provedena penetrace, nivelační stěrka a hydroizolace, která se vytáhne min. 300 mm nad úroveň podlahy. Na izolaci bude provedena keramická dlažba do tmelu. V koupelnách se provede oprava stěn, omítek a keramických obkladů.

Při odstraňování stropních trámů došlo k odpadu a uvolnění stávající omítky podhledu. Bylo zjištěno, že stávající prkna podhledu jsou pouze z trámu na trám a ne spojitě, a že prkna jsou povrchově napadena dřevokaznou houbou. Bylo dohodnuto provést celkovou náhradu podhledu za nový ze sádrokartonových desek tl. 15 mm na ocelový rošt přichycený na stávající stropní trámy.

Přílohy TLZ:

- 1) technická zpráva

- 2) výkresy – doplnění PD

- 3) rozpočet změny

Termínový dopad změny:

Realizací předmětu TLZ dojde k prodloužení prací cca o 14 dnů od odsouhlasení změna a podpisu dodatku smlouvy.

Finanční dopad změny:

| jednotlivé činnosti | cena bez DPH | sazba DPH | DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební práce dle rozpočtu | 153 043,82 Kč | 15% | 22 956,57 Kč | 176 000,39 Kč |
| průzkumné a projekční práce včetně zpracování rozpočtu víceprací GP | 9 000,00 Kč | 21% | 1 890,00 Kč | 10 890,00 Kč |
| činnost TDS a koordinátora BOZP | 6 500,00 Kč | 21% | 1 365,00 Kč | 7 865,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 168 543,82 Kč | 26 211,57 Kč |  | 194 755,39 Kč |

| Návrh předkládá | Zhotovitel, resp. GP | ………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Stanovisko projektanta: | Souhlasím s navrženým řešením | ………………………………… |
| Stanovisko TDI: | Souhlasím s navrženým řešením | ………………………………… |
| Stanovisko objednatele (investora): | Souhlasím s navrženým řešením | ………………………………… |

V Hostinném 01.10.2018

………………………………………………

Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel