|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |

 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou**

sídlo: Ohrada 417, 37341 Hluboká nad Vltavou

IČO: 00410829

DIČ: CZ00410829

číslo účtu:

*jednající prostřednictvím:* **Ing. Vladimír Pokorný – ředitel**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Retherm s.r.o.**

sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

IČO: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 13182

číslo účtu: 214880621/0300

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

*jednající prostřednictvím:* **Tomáš Řežábek - jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

 **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 26.08.2020 s názvem **„Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“**, dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Důvodem změny smlouvy jsou nevhodné klimatické podmínky a karanténní omezení vyplývající z koronavirové epidemie. V důsledku této změny se mění čl. **VI. Doba plnění díla** odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 26.08.2020.

Původní znění čl. VI. Doba provádění díla odst. 2 smlouvy:

Termín pro dokončení stavby:

Stavba je rozdělena do dvou etap dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, jejichž trvání a dokončení je stanoveno takto:

1. etapa – dokončení do 180 dní od zahájení etapy

Nové znění čl. VI. Doba provádění díla odst. 2 smlouvy:

Termín pro dokončení stavby:

Stavba je rozdělena do dvou etap dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, jejichž trvání a dokončení je stanoveno takto:

1. etapa – dokončení do 230 dní od zahájení etapy

 **II. Závěrečné ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Hluboké nad Vltavou, dne  | V Českých Budějovicích, dne:  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
|  ……………………………………………… |  ……………………………………………… |

 Ing. Vladimír Pokorný Tomáš Řežábek

 ředitel jednatel