**DODATEK Č. 5**

**NPU-450/9756/2021**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019**

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem

Doručovací adresa: **Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk

zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:hlavinkova.alena@npu.cz), tel xxxxxxxxxxxx

zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: obchodní firma **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 6214

IČO: 46960180 DIČ: CZ 46960180, plátce DPH

Zastoupena xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx. Č.ú.: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento **dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:**

Článek I.

Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je **změna** **ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn.** Jde o změny,které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o **tzv. nezpůsobilé výdaje.**
  2. Změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny je podrobně popsána ve **změnových listech č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9,** jejichž přílohou je rovněž podrobný rozpočet změn, a které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto **dodatku č. 5**.
  3. Tímto **dodatkem č. 5** se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17.10.2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků, tj. dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.
  4. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje tak, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 6, změnového listu č. 7, změnového listu č. 8 a změnového listu č. 9, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.
  5. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy ve znění dosavadních dodatků, v nichž se uvádí, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí **48 150 660,46 Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet osm milionů sto padesát tisíc šest set šedesát korun českých a čtyřicet šest haléřů), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění, **se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.6. tohoto Dodatku č. 5.**
  6. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku **48 086 696,59** **Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet osm milionů osmdesát šest tisíc šest set devadesát šest korun českých a padesát devět haléřů, **10 098 206,28** **Kč DPH, 58 184 902,87 Kč včetně DPH.**
  7. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 je snížení celkové dosavadní ceny díla dle SOD ve znění dosavadních dodatků o 63 963,87 ‬ Kč bez DPH, tj. o 77 396,29 Kč s 21% DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
  2. Nedílnou součástí smlouvy je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 2 - Změnový list č. 7 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 3 - Změnový list č. 8 a k němu připojený rozpočet

Příloha č. 4 - Změnový list č. 9 a k němu připojený rozpočet

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
  3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
  5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
  6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 25. 2. 2021 V Ostopovicích dne 24. 2. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel xxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6

Příloha č. 2 – Změnový list č. 7

Příloha č. 3 – Změnový list č. 8

Příloha č. 4 – Změnový list č. 9