| PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ |
| --- |
| OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – nadlimitní |
| Název zakázky: KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů |
| Úkon | Předpokládaný termín | Poznámka |
| FÁZE PŘÍPRAVY |
| Odsouhlasení zadání | 01.03.17 | Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Připravuje RTS a.s., |
| Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému | 02.03.17 | Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku a jeho prostřednictvím v TED. Den odeslání je počátek lhůty pro podání nabídek. |
| FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK |
| Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. | 14.04.17 | Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do sídla RTS, a.s. |
| Otevírání obálek s nabídkami 10:10 hod. | 14.04.17 | Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po konci lhůty pro podání nabídek. |
| FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE |
| Hodnocení nabídky: | Termín bude dohodnut na otevírání nabídek | Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před podpisem smlouvy a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 45 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování. |
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | 30.05.17 | Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele. |
| Rozeslání oznámení o výběru dodavatele | 31.05.17 | Zajišťuje RTS, a.s. |
| Přijetí oznámení o výběru dodavatele | 05.06.17 | Kontroluje RTS, a.s. |
| FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ |
| Konec lhůty pro podání námitek | 20.06.17 | Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. |
| Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek | 21.06.17 | Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu. |
| Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit. |