**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

*uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „****občanský zákoník****“)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

# 1. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

se sídlem: Lyčkovo náměstí 6/460, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 60433230

zastoupena: Mgr. Janem Kordou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

**2. Firma s.r.o.**

se sídlem: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 128578098/0300

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272

zastoupena: Václav Kapal, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 34288

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**")

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6“**

tento

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

 **ze dne 29. 6. 2018**

**Článek I.**

**Změna doby plnění**

Termín dokončení díla dle čl.III., odst.3.4 smlouvy o dílo se prodlužuje **do 30.11.2018.**

**Článek II.**

**Cena a platební podmínky**

Text čl. VI, odst. 6.2. se ruší a nahrazuje se tímto textem z důvodu tiskařské a početní chyby ve výpočtu výše DPH s dopadem do celkové ceny včetně DPH.

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 5.815.078,38 Kč

DPH v sazbě 21% 1.221.166,46 Kč

**CELKEM vč. DPH 7.036.244,84 Kč**

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 19.9.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

**Základní škola a mateřská škola, Praha 8,** Firma s.r.o.

**Lyčkovo náměstí 6** Václav Kapal, jednatel

Mgr. Jan Korda, ředitel