**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA REALIZACI SYSTÉMU S.A.W.E.R. V PAVILONU ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2020 V DUBAJI**

*dle souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník mezi:*

**Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO**

se sídlem: Rytířská 31, 110 00 Praha 1

IČ: 68378637

bankovní spojení: 300253923/0300

jejíž jménem jedná: Jiří František Potužník, Generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem [Zikova 1903/4](http://mapy.cz/#x=14.390720&y=50.101684&z=19&d=addr_8978318_1&t=s&q=Zikova%202%2C%20Praha%206&qp=14.379964_50.098666_14.398121_50.105831_15), 166 36 Praha 6

IČO 68407700

DIČ CZ68407700

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

jejíž jménem jedná: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále též uváděni společně jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. Strany uzavřely dne 12. 12. 2017 Smlouvu na realizaci systému S.A.W.E.R. v Pavilonu účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji (dále jen „**Smlouva**“);
2. Bylo rozhodnuto o odložení konání Všeobecné světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji na nový termín od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022, při zachování názvu výstavy Dubaj 2020, přičemž Vláda České republiky rozhodla o tom, že ČR se zúčastní EXPO 2020 v Dubaji i v tomto novém termínu;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Strany tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

1. Předmět Dodatku
	1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram, a to tak, že od účinnosti tohoto Dodatku zní Příloha č. 2 zní tak, jak uvedeno v příloze 1 tohoto Dodatku.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to tak, že od účinnosti tohoto Dodatku zní Příloha č. 3 – Harmonogram prací tak, jak uvedeno v příloze 2 tohoto Dodatku.
2. Závěrečná ujednání
	1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti. Nároky smluvních stran vzniklé před účinností tohoto Dodatku zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
	2. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po jednom. V případě vícero jazykových verzí tohoto Dodatku je vždy rozhodující jeho české znění.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho bezvýhradného podpisu oběma smluvními Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv.
	4. Obě Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:Datum: |  | Místo:Datum: |
| **Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO:** |  | **České vysoké učení technické v Praze** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: Mgr. Jiří František PotužníkFunkce: Generální komisař |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Jméno: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. |

Příloha 1 Dodatku

*Příloha č. 2
­-
Harmonogram - Anonymizováno*

Příloha 2 Dodatku

*Příloha č. 3
­-
Harmonogram prací - anonymizováno*