Č.j.: 2020/5692/NM		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 191502

	Objednatel:
	Národní muzeum

	Sídlo:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

	Osoby oprávněné jednat
	

	a) ve věcech smluvních:
	doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

	b) ve věcech technických:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	elektronický kontakt:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	IČ:
	00023272

	DIČ:
	CZ 00023272



(dále jen objednatel)

a

	Zhotovitel:
	ROHÁČ STRATIL s.r.o.

	Se sídlem: 
	Praha 4 – Krč, Na Vrstevnici 1735/6, 140 00

	IČO: 
	24177008

	Zastoupené:  
	MgA. Bronislavem Stratilem

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



(dále jen zhotovitel)

I.
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).
V rámci příprav a následném posunutí termínu otevření výstavy z důvodu komplikací způsobné vyšší mocí – Covid 19- vznikaly v průběhu příprav vícenáklady. Smluvní strany se dohodly na následující doplnění takto:
II.
Ustanovení čl. III a následujících odstavců se doplňuje:
1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

I. Opravy a úpravy popisek
II. Úpravy plakátu prof. PhDr. Břetislava Vachaly, CSc.
III. Vědecko – výzkumná publikace
a. Česká verze 1. části – korektury nad rámec předmětu plnění
b. Česká verze 2. část – změna layoutu oproti předmětu plnění
IV. Obálka arabského průvodce a verze katalogu pro vernisáž– dodatečné nacenění
V. Projektový management a administrace nad předmět plnění

	
	Předmět
	Nad rámec smlouvy
	Cena celkem bez DPH

	I.
	Opravy popisek 
	18 hod.
SAZBA
Á 500,-
	4 hod. 
ART DIREKCE
Á 1 500,-
	3 hod.
PRODUKCE
Á 700,-
	17.100,- 

	II.
	Úprava plakátu
	2 hod.
SAZBA
Á 500,-
	
	1 hod.
PRODUKCE, Á 700,-
	1.700,- 

	III.
	CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBLIKACE

	
	1. Část – korektury nad rámec
	35 hod.
SAZBA
Á 500,-
	12 hod.
ART DIREKCE Á 1 500,-
	10 hod.
PRODUKCE 
Á 700,-
	42.500,- 

	
	2. Část – nový grafický layout
	
	8 hod.
ART DIREKCE Á 1 500,-
	4 hod.
PRODUKCE
Á 700
	14.800,-

	IV.
	Obálka arabského průvodce a set na vernisáž
	8 hod.
SAZBA
Á 500,-
	3 hod.
ART DIREKCE
Á 1 500,-
	2 hod. PRODUKCE
Á 700,-
	9.900,-


	V.
	Projektový management
	89 HODIN, Á 700,- (SLEVA Z BĚŽNÝCH Á 1 000,-)
K 31. 12. 2020
	82.300,-

	Celkem bez DPH
	168.300,- 

	21 % DPH
	35.343

	Celkem náklady nad rámec
	203.643,-




Ustanovení čl. VII a následujících odstavců se doplňuje:
Dohoda o odměně
1. Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

	Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce
	

	Cena díla za grafické vícepráce celkem bez DPH:
	168.300,- Kč

	DPH 21 %
	35343,- Kč

	Navýšení celkem včetně DPH
	203.643,- Kč

	Slovy: Dvěstětřitisícšestsetčtyřicettři korun českých

	


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č 1 – Grafické vícepráce „Sluneční králové“ - LES KANCŮ / VICENÁKLADY K 31.12. 2020 






	V Praze dne
	
	V Praze dne

	


	
	

	

	
	

	PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Národní muzeum
(objednatel)
	
	Bronislav Stratil
jednatel společnosti s ručením omezeným
ROHÁČ STRATIL s.r.o.
 (zhotovitel)



