Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 191502

| Objednatel: | Národní muzeum |
| --- | --- |
| Sídlo: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| Osoby oprávněné jednat |  |
| a) ve věcech smluvních: | doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost |
| b) ve věcech technických: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| elektronický kontakt: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |

(dále jen objednatel)

a

| Zhotovitel: | ROHÁČ STRATIL s.r.o. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Praha 4 – Krč, Na Vrstevnici 1735/6, 140 00 |
| IČO: | 24177008 |
| Zastoupené: | MgA. Bronislavem Stratilem |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen zhotovitel)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

V rámci příprav a následném posunutí termínu otevření výstavy z důvodu komplikací způsobné vyšší mocí – Covid 19- vznikaly v průběhu příprav vícenáklady. Smluvní strany se dohodly na následující doplnění takto:

II.

Ustanovení čl. III a následujících odstavců se doplňuje:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Opravy a úpravy popisek

- Úpravy plakátu prof. PhDr. Břetislava Vachaly, CSc.

- Vědecko – výzkumná publikace

  - Česká verze 1. části – korektury nad rámec předmětu plnění

  - Česká verze 2. část – změna layoutu oproti předmětu plnění

- Obálka arabského průvodce a verze katalogu pro vernisáž– dodatečné nacenění

- Projektový management a administrace nad předmět plnění

|  | Předmět | Nad rámec smlouvy |  |  |  | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Opravy popisek | 18 hod. SAZBA Á 500,- | 4 hod. ART DIREKCE Á 1 500,- |  | 3 hod. PRODUKCE Á 700,- | 17.100,- |
| II. | Úprava plakátu | 2 hod. SAZBA Á 500,- |  |  | 1 hod. PRODUKCE, Á 700,- | 1.700,- |
| III. | CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBLIKACE |  |  |  |  |  |
|  | - Část – korektury nad rámec | 35 hod. SAZBA Á 500,- | 12 hod. ART DIREKCE Á 1 500,- |  | 10 hod. PRODUKCE Á 700,- | 42.500,- |
|  | - Část – nový grafický layout |  | 8 hod. ART DIREKCE Á 1 500,- |  | 4 hod. PRODUKCE Á 700 | 14.800,- |
| IV. | Obálka arabského průvodce a set na vernisáž | 8 hod. SAZBA Á 500,- | 3 hod. ART DIREKCE Á 1 500,- |  | 2 hod. PRODUKCE Á 700,- | 9.900,- |
| V. | Projektový management | 89 HODIN, Á 700,- (SLEVA Z BĚŽNÝCH Á 1 000,-) K 31. 12. 2020 |  |  |  | 82.300,- |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 168.300,- |  |  |
| 21 % DPH |  |  |  | 35.343 |  |  |
| Celkem náklady nad rámec |  |  |  | 203.643,- |  |  |

Ustanovení čl. VII a následujících odstavců se doplňuje:

Dohoda o odměně

- Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

| Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce |  |
| --- | --- |
| Cena díla za grafické vícepráce celkem bez DPH: | 168.300,- Kč |
| DPH 21 % | 35343,- Kč |
| Navýšení celkem včetně DPH | 203.643,- Kč |
| Slovy: Dvěstětřitisícšestsetčtyřicettři korun českých |  |

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č 1 – Grafické vícepráce „Sluneční králové“ - LES KANCŮ / VICENÁKLADY K 31.12. 2020

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národní muzeum (objednatel) |  | Bronislav Stratil jednatel společnosti s ručením omezeným ROHÁČ STRATIL s.r.o. (zhotovitel) |