

Příloha č. 1 – Grafické vícepráce „Sluneční králové“
	LES KANCŮ !	K 31.12.2020

	

	POLOaOř
	DETAIL
	TOTAL BEZ DPH

	VÝSTAVNÍ POPISKTVICENAKLADY (POPISKY VE SMLOUVĚ, NICMÉNĚ - POPISKY BYLY 3X
	18 HODIN DTP. A 500.-
	9 000,00 CZK

	PŘELÉVANÝ, ZMĚNA KONEČNÉHO FORMATU U VSECH POPISEK, PRŮBĚŽNÁ PRACE MIMO
	4 HODINY ART DIREKCE, A 1 500,-
	6 000,00 CZK

	SMLUVNÍ TERMIN - ZMĚNY EXPONATÚ / OBSAHŮ VÝSTAVY APOD.). PROCES POKRAČOVAL DO LISTOPADU 2020.
	PRODUKCE 3 HODINY, Á 700,-
	2 100.00 CZK

	TOTAL POPISKY VICENAKLADY
	
	17 100,00 CZK

	

	PLAKAT BŘETISLAVA VACHALY (NEBYLO VE SMLOVE)
	2 HODINY DTP, Á 500,-
	1 000,00 CZK

	
	1 HODINY PRODUKCE, A 700,-
	700,00 CZK

	TOTAL PLAKAT BŘETISLAVA VACHALY
	
	1 700,00 CZK

	

	VEDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT:

	
		
	

	TERMÍN ODEVZDANÍ DLE SMLOUVY 18.5.2020 SE NEDODRŽEL, NEDOSTALI JSME KOMPLETNÍ PODKLADY, NA PRAa SE POKRAČOVALO 1 DALSI MÉSICE, A2 DO PROSINCE 2020. VICENAKLADY NASKAKUJI PRACIV DALSICH MÉSldCH A. ÚPLNOU ZMĚNOU KONCEPTU VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE:

	
	
	

	VEDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT V PRŮBĚHU PRÁCE NAVÍC KUENTEM ROZDĚLENA NA4 KNIHY 1. ČÁST CZ & 1. ČAST AJ, 2. ČÁST CZ & 2. ČAST AJ:

	
	
	

	CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT:
	
	

	1. CAST CZ VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE EGYPT VICENAKLADY - NUTNÁ DALSI
	35 HODIN DTP, Á 500,-
	17 500,00 CZK

	KOMUNIKACE KONCEPTU. ZASILANI PODKLADŮ POSTUPNĚ PO ČÁSTECH, NEKVALITNÍ
	12 HODIN ART DIREKCE Á 1 500,-
	18 000.00 CZK

	FOTOGRAFIE, NUTNÉ ÚPRAVY, ZAPRACOVÁNI 3 KOL KOREKTUR NAViC
	10 HODIN PRODUKCE A 700,-
	7 000,00 CZK

	2. ČÁST CZ VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE - VZHLEDEM KE ZMĚNĚ KNIHY NUTNÝ NOVÝ
	0 HODIN ART DIREKCE Á 1 500,-
	12 000,00 CZK

	LAYOUT. ZPRACOVALI JSME 3 VARIANTY, SCHVÁLENO, STÁLE NEMÁME DATA PRO SAZBU
	4 HODINY PRODUKCE Á 700
	2 800,00 CZK

	TOTAL CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBLIKACE VICENAKLADY
	
	57 300,00 CZK

	
	
	

	AJ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT:
	
	

	
	
	

	AJ 1. ČÁST VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBLIKACE EGYPT - NEBYLA VE SMLOUVĚ, TZN.
ROZPOČTUJEME, ZASLÁNO NA KLIENTA BŘEZEN 2020, S TERMÍNEM ODEVZDANÍ 18.5. 2020.
	368 STRAN, Á 90,-
	33 120,00 CZK

	SCHVÁLENO). TERMiN ODEVZDANÍ SE NEDODRŽEL, NEDOSTAU JSME KOMPLETNÍ PODKLADY,
	OBÁLKA
	1 500,00 CZK

	NA PRAQ SE POKRAČOVALO 1 DALSI MÉSICE, AŽ DO PROSINCE 2020. VICENÁKIADÝ
NASKAKUJI PRACi V DALSICH MÉSiCiCH. STUDIE, KTEROU JSME NA ZÁKLADĚ ZASLANÝCH PODKLADŮ ZPRACOVAU, JE POVAŽOVÁNA ZA NEPLATNOU. KLIENT KOMPLETNĚ ZMĚNIL
	PRODUKCE
	8 500,00 CZK

	PODKLADY. ZPRACOVALI JSME NOVĚ, MÁME ZAPRACOVANOU 2. KOREKTURU - 1 400
	DTP A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA 5S HODIN, A 500,-
	27 500,00 CZK

	KOREKTUR ZANESENÝCH RUKOU, TZN. VYSSÍ ČASOVÁ NÁROČNOST). TATO PUBLIKACE ČEKÁ NA FINÁLNÍ KOREKTURU A EXPORT TISKOVÝCH DAT.
	ART DIREKCE 12 HODIN, A 1 500,-
	18 000,00 CZK

	TOTAL VÉDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE AJ 1. ČÁST VICENÁKLADY
	
	88 620,00 CZK

	

	ARABSKÁ BROŽURA - PŘÍPRAVA OBÁLKY (MIMO SMLOUVU)
	4 HODINY DTP, A 500,-
	2 000,00 CZK

	
	1 HODINA ART DIREKCE, Á 1 500,-
	1 500,00 CZK

	TOTAL ARABSKÁ BROŽURA
	
	3 500,00 CZK

	

	SET NA VERNISÁŽ (IMPROVIZACE KUENTA, MIMO SMLOUVU)
	

	KATALOG & OBÁLKY (PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA)
	2 HODINY ART DIREKCE / A 1 500,-, 4 HODINY DTP/ A 500,-
	5 000,00 CZK

	
	PRODUKCE 2 HODINY, A 700,-
	1 400,00 CZK

	TOTAL SET NA VERNISÁŽ
	
	6 400,00 CZK

	

	PROJEKTOVÝ MANAGEMENT (ČERVENEC - PROSINEC 2020, MĚSÍCE NAD RAMEC SMLOUVY)
	89 HODIN, A 700,- (SLEVA Z BĚŽNÝCH A 1 000,-)
	62 300,00 CZK

	PROJEKTOVÁ ADMINISTRATIVA (ČERVENEC - PROSINEC 2020, MĚSiCE NAD RÁMEC SMLOUVY)
	
	20 000,00 CZK

	TOTAL PROJEKTOVÝ MANAGEMENT & ADMINISTRATIVA VICENÁKLADY
	
	82 300,00 CZK

	

	TOTAL VICENAKLADY VÝSTAVA SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ 2020
	
	256 920,00 CZK





· Doplňky na žádost NM navíc, jejichž cena nebyla zahrnuta v původní smlouvě a dodatcích.
