Smlouva o vypořádání závazků

Číslo smlouvy: 00972/SOPK/21

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

***Objednatelem***

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha

IČO: 62933591

zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

a

***Zhotovitelem***

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

IČO: 26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn B 7326 zastoupený: Ing. Milanem Moravcem Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

**I.**

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 13870/SOPK/17 (21-7108-0100) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro akci „Obnova Vrboveckého rybníka“. Smluvní strany ke smlouvě dále uzavřely následující dodatky: dodatek č. 1, týkající se zejména prodloužení termínů plnění ze Smlouvy (datum uzavření 28. 3. 2018) a dodatek č. 2 (datum uzavření 26. 4. 2019).
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Smlouvy a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Smlouva a dodatek č. 2 byly řádně zveřejněny v registru smluv.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z Dodatku č. 1, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti Dodatku č. 1 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku vadného uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv ve znění, jak je dále uvedeno.

**II.**

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Dodatku č. 1, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty uvedené v Dodatku č. 1 se rovněž řídí Dodatkem č. 1 a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jeho uzavření (tyto lhůty nemají vliv na lhůty uvedené v dodatku č. 2 Smlouvy).“.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku č. 1 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním na základě Dodatku č. 1 nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jejích kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

**III.**

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran
2. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ze dne 28. 3. 2018

V dne

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

Digitálně

N Í KOLA podepsal N ikola

Gorelová

G O RELOVA Datum: 2021.01.27

09:33:35 +01'00'

Ing.

Vladimír

Digitálně podepsal Ing.

Vladimír Mikule

Datum:

Mikule

2021.01.27

09:29:01 +01 '00'

ředitel AOPK

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva a Ing. Nikola Gorelová,
členka představenstva

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
> Kaplanova 1931/1 \*

148 00 Praha 11 -Chodov

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální ***a*** investiční fondy Operační program Životni prostředí

**j AGENTURA OCHRANY
prírooy \* krajiny
ČESKÉ REPUBLIKY**



DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 21-7108-0100 resp. 13870/SOPK/17 ze dne 30.10. 2017 (dále jen**

**„Dodatek č. 1“)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **I. Smluvní strany** |

1. **Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupená:IČO: | Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 629 335 91 |

Bankovní spojení: ČNB Praha

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo účtu: Telefon: | 18228011/0710283 069 242 |
| E-mail: | aopkcr@nature.cz |

(dále jen „objednatel”) a

1. **Zhotovitel**

**Sweco Hydroprojekt a. s.**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)divize Morava, Minská 1337/16, 616 00 Brno (korespondenční adresa) |
| Zastoupený: | Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstvaIng. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva |
| IČO: | Ing. Nikolou Goralovou, členkou představenstva 26475081 |

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Praze sp. zn. B

|  |  |
| --- | --- |
| *7326* Telefon: | + xxx |

(dále jen „zhotovitel”)

**II.**

* 1. Vzhledem ke skutečnosti, že účinnost Smlouvy o dílo nastala později, než v termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo, v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dlečl. 3.1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**III.**

1. ČI. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětného díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

|  |  |
| --- | --- |
| **Část díla** | **Termín**  |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a povolení nakládání s vodami | do 4. 5. 2018 |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | do 6. 7. 2018 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace“ |

1. ČI. 9.7 se nahrazuje následujícím zněním:

„Bod 4.3 c) smlouvy je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Životního prostředí.“

**IV.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**2|3**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
2. xxxxDodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

dne

dne 2 6 ~03~ 2018

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Nikoía Gorelová členlka představenstva**

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

**Táborská 31/140 16 Praha 4**

RNDr. František Pelc, ředitel

**Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 • Chodov

x\*14-