DODATEK Č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „**OZ**“)

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel**

Název:  **Střední odborné učiliště stavební, Plzeň,**

**Borská 55**

Sídlo: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel

IČ:  00497061

DIČ: CZ00497061

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 625860/0300

Telefon: 373730030

E-mail: sou@souplzen.cz

**2. Zhotovitel**

Název: **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**

Sídlo: Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň

Zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10838

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: David Cígler – jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Cígler – jednatel, tel. 777 020 034,

email cigler@atelier-soukup.cz

IČ: 25229869

DIČ: CZ25229869

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 274481900277/0100

Telefon: 377 223 236

e-mail: info@atelier-soukup.cz

**3. Název a adresa díla:**  Plzeň, Křimická 94 – rekonstrukce objektu a

nástavba, projektová dokumentace

**II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je

a) zhotovení Dokumentace pro společné územní a stavební povolení,

b) inženýrská činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení,

c) zhotovení Dokumentace pro provedení stavby

s těmito dobami plnění:

dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 4 měsíců od podpisu SoD,

dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,

dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 4 měsíců od získání pravomocného povolení stavby.

2. Předmětem dodatku je změna ustanovení čl. III. SoD, který pro plnění části díla dle ustanovení čl. II.1.a) SoD stanoví termín do 4 měsíců od podpisu SoD, o 1 měsíc, tedy do 5 měsíců od podpisu SoD.

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění části díla obdržel objednatel dne 21. ledna 2021.

Důvodem žádosti je pandemická situace v České republice, které způsobuje karanténu kmenových pracovníků i jednotlivých subdodavatelů zhotovitele.

3. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo, které uvádí:

Zhotovitel provede dílo

dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 4 měsíců od podpisu SoD,

dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,

dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 4 měsíců od získání pravomocného povolení stavby.

mění na toto nové znění, které uvádí:

**Zhotovitel provede dílo**

**dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 5 měsíců od podpisu SoD,**

**dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,**

**dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 4 měsíců od získání pravomocného povolení stavby.**

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.

4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 3. 3. 2021 V Plzni dne 3. 3. 2021

……………………………………. …………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel David Cígler - jednatel