**DODATEK č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2020/I/Hol**

uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

*(dále jen objednatel)*

a

**2. Zhotovitel: ELTODO, a.s.**  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, LhotkaZastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. M. Saber, člen představenstva

DIČ: CZ45274517

IČO: 45274517

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 29/2020/I/Hol ze dne 22.4.2020 k vyhotovení projektové dokumentace s názvem **„Bílovec, ul. Ostravská – změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ TGM – projektová dokumentace “,** dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo (méně práce a změna doby plnění), a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezených možností osobních projednání s úřady a dotčenými orgány:

**Článek I. Předmět smlouvy – se ruší a nahrazuje novým takto:**

**I. Předmět smlouvy**

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného územního rozhodnutí k realizaci stavby „**Bílovec, ul. Ostravská – změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ TGM - projektová dokumentace“.**

1. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 29/2020/I/Hol a přiloženou cenovou nabídkou (příloha č.1). Jedná se o zpracování projektové dokumentace na úpravu (změnu umístění) stávajícího přechodu pro chodce s doplněním nasvětlení, případně s doplněním světelné signalizace (např. zklidňující semafory) v blízkosti ZŠ TGM, Kulturního domu a sportovního zařízení na ul. Ostravská v Bílovci. Součástí zpracování PD bude také umístění zábran před školou, tzn. takových opatření, které povedou ke zvýšení bezpečnosti pohybu dětí a chodců v blízkosti školy***.***
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které jsou v podkladech uvedeny. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické řešení díla.
3. Místo plnění: ulice Ostravská, Bílovec. Pozemky parcelní čísla 914/1 silnice, 914/6 a 914/3 - ostatní komunikace, všechny v k.ú. Bílovec – město.

Místo předání projektové dokumentace: Městský úřad Bílovec, ul. 17. listopadu 411, Odbor investic a údržby majetku města, kancelář – dveře číslo 120.

1. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
2. Splněním dodávky se rozumí předání PD a podepsání zápisu o předání a převzetí, bez vad a nedodělků včetně vyřízení stavebního řízení s nabytím právní moci.
3. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání jednotlivých částí projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) bude předána objednateli v tištěné podobě ve 4 - ech vyhotoveních, (musí být autorizována) a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg, (včetně propočtu), Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně slepého výkazu výměr a položkového rozpočtu (bez obchodních názvů a značek) v tištěné podobě v 6- ti vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg.
4. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (za cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.
5. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 3 konzultacemi v sídle objednatele, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další konzultace budou po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele.
6. Zhotovitel je povinen z každé konzultace pořídit písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace. Písemný zápis bude zaslán objednateli k připomínkování nejpozději do 5 – ti pracovních dnů od konání konzultace.
7. Projektová dokumentace:
   * bude vypracována v souladu s/se:
8. zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (zák. 350/2012, 62/2013 a 63/2013 Sb.);
9. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.);
10. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů (změna 20/2012);
11. vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
12. zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích; prováděcí vyhláškou 104/1997
13. dalšími platnými zákony, normami a předpisy.
    * Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
14. ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s platnými vyhláškami.
15. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.
16. Projektová dokumentace v úrovni DUR:

a. bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření včetně soutisku s katastrální mapou

b. zajištění veškeré inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně zajištění jeho vydání.

c. projektová dokumentace ve stupni DUR bude zpracována v počtu 4-ech vyhotoveních, autorizace obor dopravní stavby, + 1 CD, formát doc, xls, pdf, dwg.

1. Projektová dokumentace v úrovni DPS:
   1. zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;
   2. bude předána objednateli ve 6 ti vyhotoveních, + 1 x CD (formát doc.,xls, pdf, dwg.).

14. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:

* + zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace a stavebně technický průzkum objektu;
  + provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů;
  + projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek;
  + provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.

**Článek II. Cena – ruší se odstavec 1 a nahrazuje novým takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUR zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného územního rozhodnutí:

Cena bez DPH: 113 300,00 Kč

DPH 21%: 23 793,00 Kč

**Cena vč. 21% DPH : 137 093,00 Kč**

b)Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu :

Cena bez DPH: 23 100,00 Kč

DPH 21%: 4 851,00 Kč

**Cena vč. 21% DPH : 27 951,00 Kč**

**Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy**:

Cena bez DPH: 136 400,00 Kč

DPH 21%: 28 644,00 Kč

**Cena vč. 21% DPH : 165 044,00 Kč**

***(slovy : jednostošedesátpěttisícčtyřicetčtyři korun českých, s DPH)***

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Článek III. Doba plnění - ruší se odstavec 1 a nahrazuje novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUR včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:

**do 28.5.2021**

b)Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek.

**do 28.5.2021**

**Článek IV. Platební a fakturační podmínky – ruší se odstavec 2 a nahrazuje novým takto:**

1. Po předání a převzetí dílčí části díla (a - b) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,

objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 12.2.2021 V Praze dne 12.2.2021

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. …………………………………… Mgr. Renata Mikolašová, Mgr. Marat Saber

starostka města člen představenstva

na základě plné moci