Příloha č. 3

Harmonogram stavebních prací

Stavba: Sanace střech objektů areálu Náš svět p.o. Pržno

Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o.

XXXXXXX

IČ:29398941

**Rehabilitační část:**

Den

15.4.2021 předání staveniště

16.4. - 30.4.2021 demontáž krytiny, montáž pojistné fólie, laťového roštu

1.5. – 15.5.2021 montáž krytiny, nátěr podhledů

16.5. – 20.5.2021 montáž hromosvodů

**Tělocvičnová část**

21.5. – 5.6.2021 demontáž krytiny, montáž pojistné fólie, laťového roštu

6.6. – 20.6.2021 montáž krytiny, nátěr podhledů

21.6. – 5.7.2021 montáž hromosvodů

5.7. – 10.7.2021 dokončovací práce

11.7. – 14.7.2021 úklid, vyklizení staveniště