Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 14391862

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

spolek

se sídlem:  		             Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 				22880674

zastoupený: 			Luďkem  J i r m a n e m

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy č. 14391862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 27. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín dokončení (realizace) akce, uvedený v článku IV., bodu 1), písm. c), se prodlužuje do 12/2021.

2.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV., bodu 1), písm. d), 
se prodlužuje do 3/2022.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu