D O D A T E K č. 6

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | 702 167 727 |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | GROMA PLAN s.r.o. - Pavel Vostracký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a. s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. j. 1266-2017-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 2. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, která znesnadňují jednání s vlastníky pozemků. Zároveň je v rámci návrhových prací nezbytné projednat změnu katastrální hranice mezi k. ú. Velenice u Zákup, k. ú. Zákupy a k. ú. Lindava.

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 30. 4. 2021 na 31. 7. 2021 dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.

2. Cena díla se nemění.

3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 5.3.2021													V Plzni dne: 4.3.2021

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………….	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek 		Pavel Vostracký

ředitel 	jednatel

KPÚ pro Liberecký kraj	GROMA PLAN s. r. o.