**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2019/OIVZ/029**

**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

zhotovitel: **RENASTAV s.r.o.**

zastoupený: Ján Potanka, jednatel

sídlo/místo podnikání: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

IČO: 26735580

DIČ: CZ26735580

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90477

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel./fax:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/029 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0147/21-R z jednání č. 12 ze dne 3. 3. 2021.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/029 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Smlouva byla uzavřena dne 6. 1. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0832/19-R, z jednání č. 64 ze dne 13. 12. 2019.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen dne 14. 9. 2020 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0588/20-R z jednání č. 50 ze dne 8. 9. 2020.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.14. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

**Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 4 - Změnové listy č. 15,17,18,20,21,23,26,28,30 a 31);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 4 - Změnové listy   
   č. 12,13,14,16,19,22,24,25,27 a 29).
4. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5   
   s tímto textem:

„1.5. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 5 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 15,17,18,20,21,23,26,28,30 a 31 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 12,13,14,16,19,22,24,25,27 a 29 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnových listů č. 12,13,14,16,19,22,24,25,27 a 29 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5.až 1.18. přečíslují na odstavce 1.6.až 1.19.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.2** s tímto textem:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla ve znění Smlouvy bez DPH |  | 35 178 004,80 Kč |
| Cena díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH |  | 14 775,29 Kč |
| Cena díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH |  | 484 762,83 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH** |  | **35 677 542,92 Kč** |
| **DPH** | 15 % | **5 351 631,44 Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH** |  | **41 029 174,36 Kč** |

“

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:**

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1a - Nabídkový rozpočet část A - bytový dům – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 1b - Nabídkový rozpočet část B – ateliér – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2a - Harmonogram provádění díla část A - bytový dům

č. 2b - Harmonogram provádění díla část B – ateliér

č. 3a - Projektová dokumentace část A - bytový dům (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 3b - Projektová dokumentace část B – ateliér (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 4 - Změnové listy č. 1 – 11

č. 5 - Změnové listy č. 12 – 31“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 2 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 5 - Změnové listy č. 12 – 31

V Praze dne 5. 3. 2021 V Praze dne 4. 3. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 RENASTAV s.r.o.**

Mgr. Jan ČižinskýJán Potanka

starostajednatel