- SMLOUVA O DÍLO č. 1525419

o uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jako Smlouva“)

- Smluvní strany

Objednatel: 	VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Adresa:	Čechova 23, 690 11 Břeclav

Zastoupený: 	Milan Vojta, MBA, M.A. – předseda představenstva

Bořivoj Švásta – místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Jan Cabal – manažer senior

IČO:	49455168

DIČ:	CZ49455168

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 12, 612 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Jarolím, vedoucí střediska ČOV, Pozemní stavby

Bankovní spojení: 	KB Brno venkov, č.ú.: 24301641/0100

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

- Předmět smlouvy

  - Na základě výzvy se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci:

- HUSTOPEČE – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV

  - Rozsah stavby, na kterou bude zpracována projektová dokumentace dle této smlouvy je dán studií „ČOV HUSTOPEČE – INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY“, kterou zpracoval AQUA PROCON s.r.o. v 01/2018.

  - ČOV Hustopeče bude navržena na kapacitu 13-14 000 EO, tzn. ČOV kat. nad 10 000 EO.

  - Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

    - Geodetické zaměření

    - Inženýrskogeologický průzkum

    - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

    - Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro

    - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace

    - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení -  majetkoprávní vztahy

    - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

    - Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení

  - Geodetické zaměření (GZ)

- Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) bude zpracované v rozsahu potřebném pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace až do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Bude zaměřená část území (navazující na ČOV) v k.ú. Hustopeče na protilehlém břehu toku až k dráze ČD. Jedná se o celkovou výměru cca 20 000 m2 a budou zaměřeny povrchové znaky podzemních inženýrských sítí.

- Geodetické zaměření bude také obsahovat: ověření a zákres podzemních inženýrských sítí a hranice parcel vyznačujících vlastnické vztahy.

- Počet vyhotovení: 2x písemná podoba, 1x digitální data na CD ve formátu pdf, dwg.

  - Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

- Doplnění IGP v místě ČOV budou zřízeny tři vrty každý do hloubky 12 m

- Součástí prací je provedení vrtaných sond, odběr a vyšetření vzorků zemin, rekognoskace terénu s popisem odkryvů, skladních výchozů, vývěrů podzemní vody

- Závěrečná zpráva bude obsahovat: popis geologických poměrů širšího území, petrografický popis vrtaných sond, geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin

- Ostatní práce: archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin. Přílohou zprávy o IG průzkumu budou: geologická mapa širšího území, přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000, situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond, výsledky laboratorních rozborů zemin, kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní dokumentace, seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map dodaných projektantem (1 : 500)

- Počet vyhotovení: 3x písemná podoba, 1x digitální data na CD ve formátu pdf

  - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

- Zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (nebo také Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“).

- Je nutné aktuálně řešit kapacitu ČOV dle platných norem a předpisů.

- Součástí prací na DUR jsou i případné konzultace se zpracovatelem žádosti o „DOTACE“ a případné úpravy dokumentace, tak aby tako vyhovovala požadavkům zpracovatele žádosti o „DOTACE“.

- Pro zajištění územního rozhodnutí bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění územního rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude předáno investorovi orazítkované paré stavebním úřadem.

- Součástí prací na DUR je zabezpečení podkladů ou HMU (m-denní a n-leté průtoky) a údaje od správce toku o kvalitě vody v toku.

  - Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro

- V průběhu přípravy investice je nutné provést audit stávajícího technologického vybavení ČOV, řídícího systému a části elektro se záměrem investora v potřebném čase provést obnovu potřebných částí technologie před vybudováním intenzifikace ČOV.

  - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace

- předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály

- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- zastupování objednatele v územním řízení

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.:

- správní poplatky

- výpis z evidence katastrálního úřadu

- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu

- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí

- případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

  - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy

- Součástí prací zhotovitele je zajištění potřebných souhlasů k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení dle stavebních předpisů. Předpokládá se však, že majetkoprávní řešení se týká jediného vlastníka pozemků a bude řešeno přímo mezi VAK Břeclav, a.s. a Městem Hustopeče. Pro případ nutnosti zásahu do jiných pozemků (rozsah stavby, přípojky, přeložky, apod.) uvede zhotovitel  do smlouvy jednotkovou cenu za jeden souhlas vlastníka.

  - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- DSP bude sloužit k vydání pravomocného stavebního povolení. DSP bude obsahovat následující dílčí činnosti a bude zpracovaná zejména podle těchto podmínek:

- Podkladem pro zpracování DSP bude DÚR, dokladová část a pravomocné územní rozhodnutí.

- DSP bude zpracována dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů (prováděcí vyhláška 230/2012 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

- DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. Musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 3 Sazebníku pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- V samostatném dokumentu bude zpracován rozpočet podle cenové soustavy URS nebo RTS v cenové úrovni odpovídající době zpracování DSP.

- Bude projednána s objednatelem, budou zapracovány všechny oprávněné připomínky objednatele.

- Pro zajištění stavebního povolení bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude předáno investorovi orazítkované paré stavebním (vodoprávním) úřadem.

  - Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení

- Součástí prací zhotovitele je vytvoření podkladů za účelem vydání stavebního – vodoprávního povolení.

- předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály

- podání žádosti o vydání stavebního – vodoprávního povolení

- zastupování objednatele ve stavebním řízení

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.:

- správní poplatky

- výpis z evidence katastrálního úřadu

- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu

- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí

- případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

- Čas plnění

  - Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

    - Geodetické zaměření: do 30 dnů od podpisu SoD

    - Inženýrskogeologický průzkum: do 90 dnů od podpisu SoD

    - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR): do 120 dnů od podpisu SoD

    - Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro: do 100 dnů od podpisu SoD

    - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace: do 150 dnů od předání DUR

    - Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy: do 150 dnů od předání DUR

    - Dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 100 dnů od výzvy objednatele a po zpracování DUR

    - Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení: do 100 dnů od předání DSP

  - Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

  - Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

    - Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

    - Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla.

    - Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

- Cena za dílo

  - Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

| 1. | Geodetické zaměření | 72.000,- |
| --- | --- | --- |
| 2. | Inženýrskogeologický průzkum | 90.000,- |
| 3. | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1.699.000,- |
| 4. | Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro | 100.000,- |
| 5. | Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace | 93.000,- |
| 6. | Dokumentace pro stavební povolení | 2.999.000,- |
| 7. | Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení | 81.000,- |
| 8. | Cena celkem bez DPH | 5.134.000,- |
| 9. | DPH - 21,0 % | 1.078.140,- |
| 10. | Cena celkem vč. DPH | 6.212.140,- |

  - Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

  - V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

  - Smluvní cena za projednání DUR s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy vlastníků) činí 2.000,-Kč bez DPH za souhlas 1 vlastníka. Celková cena bude stanovena na základě skutečně projednaného počtu vlastníků.

  - Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.

  - správní poplatky

  - výpis z evidence katastrálního úřadu

  - snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu

  - správní poplatek ke stavebnímu správní poplatek za věcné břemeno

  - správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace

  - správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

  - poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí

  - případně další poplatky, pokud budou požadovány.

- Zaplacení ceny

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

  - Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:

    - Geodetické zaměření: po předání zaměření 100% ceny dle 4.1.1

    - Inženýrskogeologický průzkum: po předání závěrečné zprávy z IGP 100% ceny dle 4.1.2

    - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projednání se všemi dotčenými účastníky územního řízení:

- po předložení DUR objednateli k projednání: 80% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5

- po předání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad: 10% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5

- po vydání územního rozhodnutí: 10% z ceny dle 4.1.3 a 4.1.5

    - Projednání s vlastníky pozemků dotčených navrhovaným záměrem a zajištění jejich souhlasu po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- dle skutečného počtu projednaných vlastníků dotčených pozemků dle odst. 4.4

    - Audit strojů a zařízení, ŘS, části elektro: po předání auditu 100% ceny dle 4.1.4

    - Dokumentace pro stavební povolení včetně projednání se všemi dotčenými účastníky stavebního řízení, bez poplatků za projednání (DPS):

- po předložení DPS objednateli k projednání: 80% z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7

- po předání žádosti o stavební povolení na stavební úřad: 10% z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7

- po vydání stavebního a vodoprávního povolení: 10% z ceny z ceny dle 4.1.6 a 4.1.7

  - Náklady za poplatky dle odst. 4.5 budou zhotoviteli proplaceny po předložení dokladů o jejich zaplacení.

  - Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.

  - Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.

  - Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ

  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

  - popis obsahu účetního dokladu

  - datum vystavení

  - datum splatnosti

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění

  - výši ceny bez daně celkem

  - sazbu daně

  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

  - cenu celkem včetně daně

  - podpis odpovědné osoby zhotovitele

- Způsob provádění díla

  - Pokud by měla být DSP zpracována se zásadními změnami oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace, to je DÚR, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny písemně objednatelem.

  - Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po předchozí dohodě s objednatelem.

  - Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele.

  - Zhotovitel je povinen zapracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny požadavky objednatele, které nejsou v rozporu, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.

  - Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

  - Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

- Součinnost objednatele

  - Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady:

    - Podklady o počtu obyvatel v městě Hustopeče včetně výhledu

    - Podklady o vybavenosti města

    - Územní plán nebo jiný schválený plánovací dokument

    - PRVK Jihomoravského kraje

    - ČOV Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity, studie z 01/2018

    - Požadavky VAK a.s. Břeclav na čištění odpadních vod – je možné dodat projednáním na výrobních výborech

    - Stávající geodetické zaměření ČOV

  - Objednatel předá nejpozději 1 týden před podáním žádosti o zahájení územního nebo stavebního řízení veškeré podklady k pozemkům dotčených stavbou v rozsahu potřebném pro vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

  - Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla.  Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

  - Zhotovitel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.

  - Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

- Záruky za dílo

  - Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

  - Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

  - Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

- Pojištění

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 10 000 000,- Kč.

- Vlastnictví projektové dokumentace a její užití

  - Vlastnictví projektové dokumentace:

    - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Dílo požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

    - Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména propočet), které je předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.

  - Užití díla:

    - Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

- Závěrečná ustanovení

  - Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

  - Tato smlouva o dílo obsahuje 8 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne  																										V Břeclavi dne

Za zhotovitele:						 																				Za objednatele:

…………………………………																	………………………….....……..

Ing. Jan Polášek				     									    Milan Vojta, MBA, M.A.

jednatel společnosti  				     									  předseda představenstva

………………………….....……..

Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva.