# Dodatek č. 2

ke smlouvě o zhotovení díla a o poskytnutí služeb ze dne 27. 1. 2020

#### Smluvní strany

Objednatel: 	Město Velké Meziříčí

se sídlem 		Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 			002 95 671

DIČ: 			CZ00295671

bankovní spojení: 	KB Velké Meziříčí, č. ú.: 19-1427751/0100

zastoupení:  		starosta města Ing. arch. Alexandros Kaminaras

kontaktní osoba:	Ing. Antonín Kozina

email: kozina@velkemezirici.cz

Zhotovitel:	UDIMO spol. s r.o.

se sídlem:		Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČ: 			44740069

DIČ: 			CZ44740069

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

bankovní spojení: 	Fio banka a.s., č. účtu 2801447565/2010

jednající:		Ing. Petr Macejka Ph.D.

kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail): Petr Macejka, 777 947 143

petr.macejka@udimo.cz

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku mimořádné situace vyvolané výskytem viru COVID-19 a s tím souvisejících mimořádných opatření nebylo možné realizovat dílo „Zpracování plánu udržitelné mobility města Velké Meziříčí“ v termínech stanovených smlouvou o zhotovení díla a o poskytnutí služeb ze dne 27. 1. 2020 (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany tímto sjednávají změnu znění čl. IV odst. 2 a 3 smlouvy, jejichž nové znění je následující:

„(2)    Zhotovitel dokončí plán mobility nejpozději do 28. června 2021 a předá jej objednateli. Součástí plánu mobility musí být i prezentační část, tj. návrh komunikační strategie v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy.

- Vlastní prezentace podle plánu mobility bude probíhat průběžně a zabezpečuje ji objednatel s tím, že je povinností zhotovitele zúčastnit se všech zhotovitelem navržených workshopů a veřejných setkání, a to až do 20. září 2021“.

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 22. února 2021			V Ostravě dne ………………..

………………………………………………                 	..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města	Ing. Petr Macejka Ph.D., jednatel

Město Velké Meziříčí                               		               UDIMO spol s r.o.

objednatel						         zhotovitel