**Smlouva o dílo - dodatek č. 2**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 1 v domu č.p. 1554, Erbenova ulice v Písku**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

***Smluvní strany:***

 **Objednatel:** Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 382 789 030

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Hofman, vedoucí provozu domů

a

 **Zhotovitel: Simota Radek**

se sídlem: Leoše Janáčka 40/3, 397 01 Písek

IČO: 721 58 042

DIČ: CZxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx xxxxx xxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx

Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxx xxxxx

 Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): ZUMUPI/2478/2017/DED

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 27.11.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.1, Erbenova ulice č.p. 1554 v Písku.
	2. V průběhu zadání a provádění oprav zhotovitelem bylo zjištěno, že výměna poškozených dveří do koupelny a WC není možná z důvodů nestandartizované šířky stávajících dveřních otvorů, kde původní ocelová zárubeň má šířku 65 cm. Po domluvě bylo schváleno použití obložek na stávající ocelové zárubně. Toto je běžná a výrobci dveří doporučovaná možnost výměny dveří.
2. **Rozsah díla**

Dodávka a montáž 2 ks obložkových zárubní o šířce 60 cm 4.978,2 kč bez DPH Celkem 5.725,- Kč s DPH

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
	4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 23.2.2021.

V Písku dne 8.3.2021 V Písku dne 8.3.2021

Radek Simota Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

 DBS města Písku