Dodatek č. 2 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2016/05

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Statutární město Pardubice, IČO: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,

zastoupené: 		Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta

e-mail: 			zuzana.kavalirova@mmp.cz,

bankovní spojení:

č.ú.:

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier “AURUM“ s. r.o., IČO: 42937680, se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice,

zastoupená: Ing. arch. Ivana Petrů, jednatel společnosti,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226,

e-mail:	 		aurum@aurumroom.cz,

tel., MT:

DIČ:			CZ 42937680,

bankovní spojení:

č.ú.:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

### Smluvní strany mezi sebou dne 7. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/05 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování XX. Změny Územního plánu města Pardubice a ÚPM Pardubice zahrnující právní stav po jeho XX. Změně. Dále byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/05 ze dne 21. 5.  2019.

### S ohledem na přijaté usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1773/2020 ze dne 17. 12. 2020 a pokynu Zastupitelstva města Pardubic se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, a za tímto účelem po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 2, kterým dochází k následujícím níže uvedeným změnám smlouvy, včetně její přílohy č. 1 – Obsah dokumentace, ve znění dodatku č. 1.

### II.

Dodatek č. 2 mění a doplňuje smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 v těchto bodech:

#### 1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, předmět plnění, odst. 2.3. SOD, jež zní:

2.3. 	Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách:

| 1. etapa | Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) - (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA) |
| --- | --- |
| 2. etapa | Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) |
| 3. etapa | XX. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.) a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XX. změna po vydání zastupitelstvem města |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.3. 	Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách

| 1. etapa | Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.) - (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA) |
| --- | --- |
| 2. etapa | Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) |
| 3. etapa | XX. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.) a) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb. c) XX. změna po vydání zastupitelstvem města |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny |

#### 2. Ustanovení čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. SOD, jež zní:

4.1. 	Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla dle požadavků schváleného zadání

| etapa | název | cena bez DPH | DPH 21% | cena celk. vč.DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | Návrh XX. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA) | 167.600,- Kč 65.000,- Kč | 35.196,-Kč 13.650,-Kč | 202.796,- Kč 78.650,- Kč |
| 2. etapa | Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) | 81.600,- Kč | 17.136,- Kč | 98.736,- Kč |
| 3. etapa | XX. Změna ÚPM (čistopis) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání b) XX. změna po vydání zastupitelstvem města | 36.000,- Kč | 7.560,- Kč | 43.560,- Kč |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny | 69.600,- Kč | 14.516,- Kč | 84.216,- Kč |
|  | cena celkem | 419.800,- Kč | 88.158,- Kč | 507.958,- Kč |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

4.1. 	Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

| etapa | název | cena bez DPH | DPH 21% | cena celk. vč.DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | Návrh XX. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. (prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání) Zpracování Vyhodnocení vlivů XX. Změny na udržitelný rozvoj území (vč. SEA) | 167.600,- Kč 65.000,- Kč | 35.196,-Kč 13.650,-Kč | 202.796,- Kč 78.650,- Kč |
| 2. etapa | Upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.) | 81.600,- Kč | 17.136,- Kč | 98.736,- Kč |
| 3. etapa | XX. Změna ÚPM (čistopis) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě návrhu k vydání dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb. XX. změna po vydání zastupitelstvem města | 75.900,- Kč | 15.939,- Kč | 91.839,- Kč |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny | 69.600,- Kč | 14.616,- Kč | 84.216,- Kč |
|  | cena celkem | 459.700,- Kč | 96.537,- Kč | 556.237,- Kč |

#### 4. Ustanovení čl. IV., Cena díla, odst. 4.5. dle SOD, jež zní:

4.5. 	Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

- 2 tisková paré návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na společném jednání

ve 2. etapě:

- 2 tisková paré upraveného návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

- 1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

- 3 kompletní tisková paré XX. Změny ÚPM Pardubice a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

- Grafická data výrokové části XX. Změny ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů) budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XX. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky)

ve 4. etapě:

- Vyhotovení 4 tiskových paré Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně

- Vyhotovení vektorových dat jednotlivých entit XX. Změn ÚPM Pardubice

- Vyhotovení jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně ve formátu PDF s podkladem kresby parcel a čísel parcelních katastrální mapy (pro umístění na web města s možností zvětšení na čitelnost parcelních čísel)

- Vyhotovení umístěného rastru jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně bez kresby katastrální mapy (pro umístění na intranet města)

- Vyhotovení umístěného rastru pouze hlavního výkresu Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně s kresbou katastrální mapy (pro umístění do bezešvé mapy územních plánů kraje)

- CD s daty ve formátu PDF

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

4.5. 	Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

- 2 tisková paré návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na společném jednání

ve 2. etapě:

- 2 tisková paré upraveného návrhu XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

- účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

- 1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

- 1 tiskové paré XX. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3c. etapě:

- 3 kompletní tisková paré XX. Změny ÚPM Pardubice a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

- Grafická data výrokové části XX. Změny ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů) budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XX. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky)

ve 4. etapě:

- Vyhotovení 4 tiskových paré Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně

- Vyhotovení vektorových dat jednotlivých entit XX. Změn ÚPM Pardubice

- Vyhotovení jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně ve formátu PDF s podkladem kresby parcel a čísel parcelních katastrální mapy (pro umístění na web města s možností zvětšení na čitelnost parcelních čísel)

- Vyhotovení umístěného rastru jednotlivých výkresů Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně bez kresby katastrální mapy (pro umístění na intranet města)

- Vyhotovení umístěného rastru pouze hlavního výkresu Úplného znění ÚPM Pardubice po jeho XX. Změně s kresbou katastrální mapy (pro umístění do bezešvé mapy územních plánů kraje)

- CD s daty ve formátu PDF

#### 5. Ustanovení čl. VI., Termíny plnění, odst. 6.1. dle SOD, jež zní:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

| 1. etapa | Do 15ti týdnů od předání schváleného zadání XX. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až g) této SOD |
| --- | --- |
| 2. etapa | Do 10 týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu § 51 stavebního zákona) a závěrů, které vyplynou z prověření dopravního systému v navazujících plochách a možností napojení další plochy změny (XX/32, XX/33, XX/34 a XX/51) na tento systém s ohledem na bezpečnost na veřejných prostranstvích a kvalitu životního prostředí (zejména ve stabilizovaných plochách bydlení) |
| 3. etapa | a) XX. Změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 4 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu § 53 stavebního zákona) b) XX. Změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XX. Změny |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny – do 5 týdnů od vydání XX. Změny ÚPM Pardubice, resp. předání pokynu k vyhotovení Úplného znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny |

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

6.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

| 1. etapa | Do 15ti týdnů od předání schváleného zadání XX. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až g) této SOD |
| --- | --- |
| 2. etapa | Do 10 týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu § 51 stavebního zákona) a závěrů, které vyplynou z prověření dopravního systému v navazujících plochách a možností napojení další plochy změny (XX/32, XX/33, XX/34 a XX/51) na tento systém s ohledem na bezpečnost na veřejných prostranstvích a kvalitu životního prostředí (zejména ve stabilizovaných plochách bydlení) |
| 3. etapa | a) XX. Změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 4 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu § 53 stavebního zákona) b) XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě dle pokynů daných usnesením zastupitelstva dle § 54, zákona č. 183/2006 Sb. – do 6 týdnů od předání pokynů k úpravám dle pokynů daných usnesením zastupitelstva, textových částí odůvodnění změny ÚPM zpracované pořizovatelem a zveřejněním dodatkuč.3 v registru smluv c) XX. Změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XX. Změny |
| 4. etapa | Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny – do 5 týdnů od vydání XX. Změny ÚPM Pardubice, resp. předání pokynu k vyhotovení Úplného znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. Změny |

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/05 ze dne 7. 6. 2016 ve znění dodatku č. 1 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 2016/05 na zpracování XX. Změny ÚPM Pardubice - Obsah dokumentace

# V Pardubicích dne 15.3.2021					       V Pardubicích dne 11.2.2021

…………………………………………….			    		      ……………………………………………..

# Statutární město Pardubice				 		Atelier “Aurum“ s.r.o.

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová                                                   	          Ing. Arch. Ivana Petrů

objednatel						     zhotovitel

###### Příloha č. 1

smlouvy o dílo č. 2016/05 na zpracování XX. Změny ÚPM Pardubice

Ustanovení I., Obsah dokumentace, dle SOD, ve znění   dodatku č. 1, jež zní:

1. etapa:

I. Návrh XX Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části

I.B – grafická část

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XX Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. č. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

- koordinační výkres

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání

viz obsah 1. etapy

3. etapa: XVIIb. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

viz obsah 2. etapy

- XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

- XX. změna po vydání zastupitelstva města

4. etapa:	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. změny

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

XX. Změna:

1. etapa:

I. Návrh XX. Změny ÚPM Pardubice

I.A – textová část – úpravy v textové části

I.B – grafická část

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

II. Odůvodnění XX Změny ÚPM Pardubice

II.A – textová část – obsah dle vyhl. č. 500/2006 Sb.

II.B – grafická část

- koordinační výkres

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

2. etapa: 	upravený návrh XX. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání

viz obsah 1. etapy

3. etapa:	XX. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

viz obsah ve struktuře 1 resp. 2. etapy

- XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

- XX. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání po úpravě návrhu k vydání

- XX. změna po vydání zastupitelstva města

4. etapa:	Úplné znění ÚPM Pardubice po vydání jeho XX. změny

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- technická a dopravní infrastruktura (dle potřeby)

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)

V Pardubicích dne 15.3.2021		                         		V Pardubicích dne 11.2.2021

......................................................            			 ........................................................

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová		 	                 		Ing. Arch. Ivana Petrů

objednatel							zhotovitel