ZL 02 - změna dispozice 1PP a sociální místnosti 1NP

Kód: ZL 02

stavba: SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

KSO:

CC-CZ:

Datum:

Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

16.02.2021

Zadavatel:

Státní fond dopravní infrastruktury

IČ: 70856508

Zhotovitel:

ACG Reál s.r.o

IČ:27094359

Projektant: HofmanArchitektis.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9

Popis prací:

Jedná se o ocenění prací dle vydané změny PD - dispozice 1PP a sociálního zařízeni 1NP

Dopad do termínu plnění **14 dnů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | **-15 480,09** |
| DPH základní  snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně  **-15 480,09 0,00** | Výše daně  **-3 250,82**  **0,00** |
| Cena s DPH | **V** | CZK | -18 730,91 |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha ?  
IC.27094359 • DIČ.CZ27094359  
[www.acg-real.cz](http://www.acg-real.cz)

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | ZL 02 |
| **Stavba:** | **SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP** |
| Místo: | SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9 |
| Zadavatel: | SFDI |
| Zhotovitel: | ACG Reál s.r.o |

Datum: 16.02.2021

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zpracovatel: ACG Reál s.r.o

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

-15 480,09 -18 730,91

ZL 02 Změna dispozice 1PP a sociální místnosti 1NP

-15 480,09

SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ

Stavba:

SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Objekt:

ZL 02 - změna dispozice 1PP a sociální místnosti 1NP

Místo: SFDI Sokolovská PH 9

Datum: 16.02.2021

...... . Hofman Architekti

Projektant:

J s.r.o

Zpracovatel: ACG Reál, s.r.o

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Zhotovitel: ACG Reál .s.ro

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem

-15 480,09

d HSV Práce a dodávky - odpočtové položky -128 171,95

3 Svislé konstrukce -17 305,60

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - nerealizovaná příčka u m.č. 1.8 | m2 | -7,720 | 780,00 | -6 021,60 |
| 24 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - nerealizovaná příčka v 1PP m.č . 0.3 | m2 | -8,800 | 780,00 | -6 864,00 |
| 23 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm - nerealizovaná vyzdívka vstupu do elektro šachty 1PP | m2 | -6,800 | 650,00 | -4 420,00 |

9 Ostatní kce a bouráni -47 187,85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 962032230 | Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - 1PP - rozdíl bouracích prací - stěna šachty a nových dveřních otvorů dle změna zadáni 5,9 -1,6 m3 = 4,3 | m3 | -4,300 | 1 266,27 | -5 444,96 |  |
| 64 | K | 962032230 | Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - odpočet nebourané zdi 1NP | m3 | -9,074 | 1 266,27 | -11 490,13 |  |
| 63 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - odpočet nebourané příčky elektro šachty | m2 | -25,600 | 112,79 | -2 887,42 |  |
| 76 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | -17,900 | 450,00 | -6 055,00 |  |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -17,900 | 228,79 | -4 095,34 |  |
|  | pp |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -358,000 | 10,00 | -3 580,00 |  |
|  | pp |  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
| I 79 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | -17,900 | 650,00 | -11 635,00 |  |
|  |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -40 194,00 |  |
| 92 | K | 763411115 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm | m2 | -4,930 | 5 800,00 | -28 594,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava | | | | | | | | |
| 93 | K | 763411125 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | -2.00C | 5 800,0C | -11 600.0C |  |
|  |  | Dokončovací práce - obklady -8 712.0C | | | | | |  |
| 16( | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -11.00C | 420,0C | -4 620,0C |  |
| *16t* | *M* | *59761071* | *obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2* | *m2* | *-11.000* | *372.00* | *-4 092.00* |  |
|  |  | 771 Podlahy z dlaždic | | | | | -2 312,50 |  |
| 131 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 | m2 | -2,500 | 420,00 | -1 050,00 |  |
| 132 | *M* | *59761004* | *dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2* | *m2* | -2,500 | 505,00 | -7 262,50 |  |
|  |  | D15 | Zařizovací předměty |  |  |  | -12 460,00 |  |
| 33 | K | 725 12-1525 | Pisoárová mísa s automatickým senzorovým splachováním | kpl | -2,000 | 6 230,00 | -12 460,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d HSV Práce a dodávky - přípočtové položky 112 691,86  d 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 117,50 | | | | | | | | |
| 1 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků - postupná montáž - podchytávká nových dveřních otvorů 1PP - 8 x IPE č.100 | t | 0,091 | 12 500,00 | 1 137,50 |  |
| 2 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - překlady dveře 1 PP | m3 | 0,180 | 8 500,00 | 1 530,00 |  |
| 4 | K | 13380525 | Tyč průřezu IPE 140,a 100 střední, jakost oceli 11373-8 x IPE 100 dl. 1400 mm | t | 0,091 | 28 000,00 | 2 548,00 |  |
| 16 | K | 311231115 | Zdivo - zazdivka prostoru mezi šachto výtahu a elektro šachtou - výplňové zdivo z CP | m3 | 1,400 | 4 930,00 | 6 902,00 |  |
|  |  | 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 707,00 | | | | | |  |
| 58 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 - nové dveře do m.č. 0.4 | kus | 1,000 | 3 690,00 | 3 690,00 |  |
| 59 | ***M*** | 61782257 | *zárubeň rámová pro dveře Ikřidlé 800x1970mm* | *kus* | 7,000 | 7 *245.00* | 7 *245,00* |  |
| 1 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - navýšeni podlahy chodba 1PP | m3 | 0,990 | 2 400,00 | 2 376,00 |  |
| 2 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,990 | 400,00 | 396,00 |  |
|  |  | 713 Izolace tepelné 4 813,50 | | | | | |  |
| 1 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy - navýšení podlahy chodba 1PP | m2 | 9,900 | 165,00 | 1 633,50 |  |
| *2* | *M* | *28375862* | *deska EPS pro aplikace bez zatíženi tl 120mm* | *m2* | 72,000 | *265.00* | *3 180.00* |  |
|  |  | 763 Konstrukce suché výstavby  31 681,65 | | | | | |  |
| 92 | K | 763411115 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm - zástěna v 1.10 | m2 | 1,600 | 5 800,00 | *9* 280,00 |  |
| 86 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - podhled niky a vstup výtah | m2 | 3,500 | 649,00 | 2 271,50 |  |
| 85 | K | 763121422 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez Tl El 15 - předstěna u m.č. 1.8 a 1.7 | m2 | 25,350 | 529,00 | 13410,15 |  |
| 1 | K | R1 | SDK čílka přechodů podhledů - kazety / SDK | m2 | 5,600 | 1 200,00 | 6 720,00 |  |
|  |  | 766 Konstrukce truhlářské 33 500,00 | | | | | |  |
| 706 | *M* | *61165602* | *dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF El (EW) 30 D3 1 křídlové 800x1760mm - atypické dveřní křidlo do alektro šachty - příplatek za úpravu stávajícího křidla* | *kus* | 7,000 | *8 500.00* | *8 500.00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 113 | K | R-766-001 | D+M kuchyňské linky dl. 2000 mm, vč. horních skříněk, vč. dřezu - ozn. OV/2 - bez spotřebičů ( dodávka objednatele) | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 20 155,71 |  |
| 145 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou piskem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm - nátěr navýšené podlahy chodby 1PP | m2 | 9,900 | 980,00 | 9 702,00 |  |
| 146 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný piskem | m2 | 9,900 | 155,93 | 1 543,71 |  |
| 148 | K | 777511123 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 9,900 | 900,00 | 8 910,00 |  |
|  |  | D15 | Zařizovací předměty |  |  |  | 7 530,00 |  |
| 35 | K | 725 82-1326 | Baterie dřezová - stojánková páková s výpustí - dřez je součásti dodávky kuchyňské linky - nový prvek OV 2 v m.č. 1.20 - nutno dospecifikovat | kpl | 1,000 | 1 865,00 | 1 865,00 |  |
| 31 | K | 725 21-1602 | Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou závěrkou a sifonem - malé do m.č. 1.11 | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |
| 34 | K | 725 82-2612 | Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí | kpl | 1,000 | 2 865,00 | 2 865,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |