

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 08.02.2021

IČ: 70856508

**ZL 05 - změna provedení výtahové šachty**

Kód: ZL 05

**Stavba:** SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

KSO:

Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

Státní fond dopravní infrastruktury

Zhotovitel:

ACG Reál s.r.o

IČ: 27094359

Projektant:

HofmanArchitektis.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9

Popis prací:

**Na základě požadavku zhotovitele** je předložen požadavek na změnu provádění vlastní konstrukce výtahové šachty a to z navržené monolitické konstrukce do bednění ... **za konstrukci betonovou do šalovacích tvárnic .** Současně bylo s ohledem současného nosného stropu vrchního patra rozhodnuto ze strany GP ke zrušení navržené stropní konstrukce vlastního výtahu s montážními oky s náhradou za osazení montážních nosníků z IPE profilů .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | **-28 682,25** | | |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | **-28 682,25** | **-6 023,27** |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** | **-34 705,52** |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_ ' Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | ZL 05 |
| **Stavba:** | **SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP** |
| Místo: | **SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9** |
| Zadavatel: | SFDI |
| Zhotovitel: | ACG Reál s.r.o |

Datum:

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zpracovatel: ACG Reál s.r.o

08.02.2021

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

**ZL 05 Změna provedení konstrukce výtahové šachty**

**-28 682,25** -34 705,52

-28 682,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Popis prací:

**ZL 05 - změna provedení výtahové šachty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 08.02.2021 |
| Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury | Projektant: | Hofman Architekti s.r.o |
| Zhotovitel: ACG Reál s.r.o | Zpracovatel: | ACG Reál s.r.o |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **-28 682,25** |
| HSV Práce a dodávky HSV - odpočtové položky |  | -157 807,87 |
| HSV Práce a dodávky HSV - přípočtové položky |  | 129 125,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ  Stavba:  SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP  Objekt:  **ZL 05 - změna provedení výtahové šachty**  Místo: SFDI Sokolovská PH 9  Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury  Zhotovitel: ACG Reál .s.ro  PC Typ Kód Popis  **Náklady soupisu celkem**  o HSV Práce a dodávky HSV - odpočtové položky  D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | MJ | Množství | Datum:  Projektant:  Zpracovatel:  J.cena [CZK] | 08.02.2021  Hofman Architekti s.r.o  ACG Reál, s.r.o  Cenová  Cena celkem [CZK] soustava  **-28 682,25**  -157 807,87  -150 669,24 |
| 1. K 2. K | 311321411  311351121 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže  odpočet beton monolit kce bez dojezdu výtahu - zůstává monolit  15,351 - 2,20 m3  Zřízení oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí | m3  m2 | -13,151  -149,475 | 3 240,00  320.00 | -42 609,24  -47 832,00 |
| 19 K | 311351122 | odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit.. . 159,67 - 10,2 m2  Odstraněni oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdi | —  m2 | -149,475 | 80,00 | -11 958,00 |
|  |  | odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit....159.67 - 10,2 m2 |  | — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava | | | | | | | |
| 20 K 311361821 | | | Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 | t -1,609 | | 30 000,00 | -48 270,00 |
| odpočet dojezd výtahu - zůstává monolit....159.67 - 10,2 m2 | | | |  | |  | |
| 4 Vodorovné konstrukce -7138,63 | | | | | | | |
| 25 K 411321414 | | | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | -0,812 | 3 250,00 | -2 639,00 |
|  |  | | odpočet beton kce stropní desky |  |  |  |  |
| 26 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | -4,510 | 365,00 | -1 646,15 |
|  |  | | odpočet bednění stropní desky |  |  |  |  |
| 27 | K 411351012 | | Odstraněni bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | -4,510 | 109,13 | -492,18 |
|  |  | odpočet bednění stropní desky |  |  | |  |
| 28 | K | 411354431 | Zřízeni podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | -4,510 | 446,64 | -2 014,35 |
| 29 K | | 411354432 | Odstranění podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | -4,510 | 76,93 | -346,95 |

1 784,12

d HSV Práce a dodávky HSV - přípočtové položky

129 125,62

Vodorovné konstrukce

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 K | | 311112120RT4 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm | m2 | 65,700 | 1 215,00 | 79 825,50 |
|  |  |  | 4.4 x 8.3 + 4 x 8,3 = 36,5 + 33.2 - 4 = 65,7 m2 |  |  |  |  |
| 20 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - ztracené bednění ... 1,805 - 0,108 armatura stropní desky - dle výkazu změny PD | t | 1,697 | 28 000,00 | 47 516,00 |

Svislé a kompletní konstrukce

127 341,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků IPE 100 a 140 | t | 0,050 | 7 682,47 | 384,12 |  |
| 4 | K 13380525 | Tyč průřezu IPE 140,a 100 střední, jakost oceli 11373 |  | 0,050 | 28 000,00 | 1 400,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |