**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

**smluvní strany:**

**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

DIČ: CZ467 47 885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Zastoupená: kvestorem,

Technický zástupce objednatele: vedoucí technického úseku

Interní číslo smlouvy: 21/9630/009383

(dále v textu pouze jako „**objednatel**“)

a

**PROFES PROJEKT spol. s r.o.**

Sídlem: Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 465 06 942

DIČ: CZ46506942

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

Účet číslo :

Plátce DPH: Ano

Zastoupená: jednatelem

(dále v textu pouze jako „**zhotovitel**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) a pro provádění stavby (DPS) a provedení výkonu autorského dozoru stavby „Technická univerzita v Liberci, Laboratoř KEZ“.
2. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) „Technická univerzita v Liberci, Laboratoř KEZ“, vyvolanou požadavky dotčených orgánů státní správy a jejich závazných stanovisek
3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 sjednávají změnu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění.

**II.**

**Znění dodatku**

1. Zhotovitel se zavazuje provést projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) dle čl. I. bod 2.2. smlouvy o dílo s následujícími změnami oproti schválenému zadání: učebna laboratoře bude nově sloužit jako kaple, bude zrušena přístavba pro technologii - vzdušníky a venkovní jednotky budou přemístěny a nově umístěny na střeše strojovny/kompresorovny, strojovna bude provedena menší cca o 1 m, mezi strojovnou a objektem kotelny (laboratoře) bude nezastavěný zelený pruh. Projektová dokumentace bude v souladu s projektovou dokumentací DÚR+DSP, na základě které vydal Stavební úřad v Liberci dne 7. 12. 2020 pod č.j. SURR/7130/183921/20-Hor. stavební povolení.
2. Smluvní strany sjednávají změnu čl. I. odst. 2.2 b) smlouvy o dílo následovně:

b) součástí dokumentace budou tyto části:

- architektonicko - stavební řešení,

- stavebně konstrukční řešení

- požárně bezpečnostní řešení

- vzduchotechnika, klimatizace

- měření a regulace

- zdravotně technické instalace

- plynovod

- elektroinstalace, ochrana před bleskem

- slaboproudé rozvody, EPS, PZTS, VSS, SKS, ESKV

- technologie stlačeného vzduchu

- technologie laboratoře

- venkovní úpravy

1. Smluvní strany sjednávají doplnění čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje provést změněnou* ***DPS do 20. 3. 2021****“*

1. Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Objednatel a zhotovitel sjednávají cenu za provedení díla kromě autorského dozoru ve výši:****1 983 000,- Kč*** *(slovy : jedenmiliondevětsetosmdesáttřitisíc korun českých)* ***bez DPH, cena celkem vč. 21 % DPH činí 2 399 430,- Kč****.*

*Uvedená cena sestává z následujících cen bez DPH:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Druh prací*** | ***Cena bez DPH*** |
| *Přípravné práce dle odst. 3.1. až 3.4. této smlouvy* | ***75 000,- Kč*** |
| *DÚR + DSP* | ***853 000,- Kč*** |
| *DPS* | ***727 000,- Kč*** |
| *Změna DPS* | ***238 000,- Kč*** |
| *Práce dle odst. 3.5. a 3.7. této smlouvy* | ***60 000,- Kč*** |
| *Práce dle odst. 3.6. této smlouvy* | ***30 000,- Kč*** |

1. Smluvní strany sjednávají doplnění čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

* za změnu DPS cenu ve výši 238 000,- Kč bez DPH po odsouhlasení a podepsání předávacího protokolu k DPS, resp. po odstranění vad a nedodělků vytknutých objednatelem

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel.

V Liberci dne 10.3.2021 V Liberci dne 10.3.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………….. …………………………………..

jednatel společnosti kvestor TUL