DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01

uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

Název zakázky:

**„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice**

Smluvní strany

**Objednatel : Muzeum středního Pootaví Strakonice**

se sídlem : Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ : 00072150

DIČ : nejsme plátci DPH

Bankovní spojení : KB Strakonice

Číslo účtu : 115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

(dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel:** REVYKO spol. s r.o.

Se sídlem: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČO: 49245651

Zastoupený: CZ49245651

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 220714080/0300

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají podle **čl. XVI.**, odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 2 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

**I. ZMĚNY SMLOUVY**

Vzhledem ke skutečnostem, nastalým na základě  vyšší moci, oznámeným ze strany zhotovitele, dále s ohledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (od 5.10.-14.2.2021 a od 27.2.2021 - 28.3.2021), v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 26.02.2021 o omezení volného pohybu osob (od 1.3.-21.3.2021) a s tím souvisejícími opatřeními došlo k následujícím problémům v souvislosti s plněním předmětu zakázky Smlouvy o dílo č. 012/2020/01:

* karanténa firmy REVYKO spol s .r. o. v období od 14.1.2021 do 7.2.2021
* výrazné celospolečenské omezení možnosti osobních jednání nutných k plnění zakázky
* omezení pořádání kontrolních dnů
* z důvodu onemocnění, karantény a uzavření školních zařízení jsou výrazně omezeny výrobní kapacity zhotovitele
* nemožnost zajištění odpovídajících podmínek pro řádnou koordinaci, kontrolu plnění a

a posouzení kvality předávaného díla z důvodů na straně objednatele

* přerušení dodávek a montáží od hlavního subdodavatele společnosti REVYKO spol. s r.o., firmy DESTIN a.s., která má omezené možnosti volného pohybu přes hranice České republiky
* některé osoby, zúčastňující se kontrolních dnů, jsou příslušníky rizikových skupin, jejichž přítomnost při osobních jednáních se ze zdravotního hlediska nedoporučuje
* někteří účastníci kontrolních dnů nedisponují příslušným technickým vybavením pro on-line připojení pro možnost vzdáleného přístupu při jednáních

Z výše uvedených důvodů došlo k nezaviněnému zpoždění časového plánu a nelze zajistit splnění smluvního harmonogramu plnění díla. Termín dokončení a předání SO1 a celkového předání a převzetí díla se posouvá o 71 kalendářních dnů :

Dokončení a předání SO 01, celkové předání a převzetí díla - 31.05.2021

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Strakonice, dne 16.3.2021 Praha, dne 16.3.2021

Podpis: …………………… Podpis: ……………………

objednatel zhotovitel

…………………………., ředitelka ……………………….., jednatel REVYKO spol. s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení a ukončení karantény