****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/00580/2020/OIÚ ze dne 29. 6. 2020**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** |  | ***Město Říčany*** |
| sídlem: |  | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: |  | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města* |
| bankovní spojení |  | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |  |
| IČO: |  | *00240702* |
| DIČ: |  | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: |  | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  | *Miloš Škopán* |
| Technický dozor investora (TDI): |  |  |
| tel.: |  |  |
| Email: |  | *Milos.skopan@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ZHOTOVITEL:** |  | ***Marko Plus, s.r.****o.* |
| Se sídlem : |  | *.*  *Maroldova 11,140 00, Praha 4* |
| Zastoupený : |  | *Zdeněk Hálek , jednatelem* |
| bankovní spojení |  | *ČS a.s.* |
| číslo účtu: |  |  |
| IČO: |  | *25060708* |
| DIČ: |  | *CZ25060708* |
| Identifikátor datové schránky |  | *Ee3y762* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  | *Miloslav Vančát* |
| tel.: |  |  |
| email |  | markoplus@seznam.cz |
| *dále „Zhotovitel“* |  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *1* je stanovení víceprací a méněprací na akci „*Oprava budovy Osadního výboru Jažlovice*“

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracech při rekonstrukci objektu OV Jažlovice; vícepráce a méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. **1** k SOD a jenž má svou přílohu – rozpočet.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 mění*.* Zahájení realizace víceprací dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 SOD, ukončení plnění předmětu díla 30 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 1 SOD.

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL uvedeném v  tomto dodatku č. *1*, se sjednávají takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** |  | **Vícepráce**  **bez DPH** | **Méněpráce**  **bez DPH** | **Celkem bez DPH** | **Celkem včetně DPH** |
| ***č. 1 –*** |  | *28207,50 Kč* | *-66287,- Kč* | *-38079,50 Kč* | *-46076,20* |
| CELKEM |  | 28207,50 Kč | *-66287,-Kč* | *-38079,50 Kč* | *-46076,20 Kč* |

1. Cena díla se mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| Původní cena dle SOD | 463 531,-Kč | *97 342,-Kč* | *560 873,-Kč* |
|  |  |  |  |
| Dodatek č. ***1*** | -38079,50 | *-7996,70* | *-46076,20 Kč* |
| Celková výsledná cena díla | *425451,50* | *89345,30* | *514 796,80 Kč* |

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *1*  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění.
3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. XV. směrnice města č. 5/2016.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* | *V*[………….…] | *dne* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| Ing.David Michalička |  |  | |  |
| *starosta města* |  | Marko Plus s.r.o.  Zdeněk Hálek |  | |
|  |  |  |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  | |
|  |