Dodatek č. 2

k SOD ze dne 17.12.2020

Mezi stranami:

**Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram**

sídlo: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Slabou

IČO: 712 17 975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 527487329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062

( dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Zhotovitel: Tip-Ex, s.r.o.**

sídlo: Baarova 374, 252 30 Řevnice

zastoupený: Ing. Jiří Matoušek

IČO: 075 495 63

DIČ: CZ07549563

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Č. účtu: 2801589264 /2010

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C302932

(dále jen **,,zhotovitel“**)

1. **Předmět smlouvy ze dne 17.12.2020**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v budově Zimního stadionu:

* **Rekonstrukce výměníku tepla v rámci čpavkového/vodního hospodářství, jejíž součástí je dodávka a montáž technologie, konkrétně části výměníku tepla, a to dle přílohy č 1 (Podrobná specifikace výkazu výměr) a přílohy č. 2 (Cenová nabídka) SOD. Součástí dodávky jsou dále potřebné stavebně-technologické práce, zprovoznění/instalace technologie a zaškolení obsluhy v českém jazyce.**
1. **Předmět dodatku**

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli **na změně bodu 5.1 SOD, a to takto:**

**Současné znění „V. Platební podmínky, bod 5.1:**

Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. V případě dohody obou stran je možné vystavit dílčí fakturu, a to vždy po odsouhlasení poměrových prací, avšak maximálně do výše 30% celkové částky zakázky na jednu fakturu.

**Nové znění „V. Platební podmínky, bod 5.1:**

Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. V případě dohody obou stran je možné vystavit dílčí fakturu, a to vždy po odsouhlasení poměrových prací, avšak maximálně do výše 80% celkové částky zakázky na jednu fakturu.

Důvodem změny platebních podmínek je dohodnutá změna termínu zhotovení (viz. dodatek č. 1 SOD ze dne 01.03.2021).

1. **Závěrečná ujednání**

Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 17.12.2020 zůstávají bez změn.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli, že žádná ze stran nebude uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

V Příbrami dne: 08.03.2021 V Příbrami dne: 08.03.2021

za objednatele: za zhotovitele:

**…………………………….. ………………………………..….**

**Sportovní zařízení města Příbram, p.o.** **Tip-Ex, s.r.o.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace Ing. Jiří Matoušek, jednatel spol