**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0060/16/0378**

**číslo Dodatku 0060/17/0066 :DS201700226**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

 Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, vedoucím odd. správy objektů a zařízení

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**  **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

sídlo: Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 199, PSČ 46014

zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem

ve věcech technických: Ing. Petrem Kučerou

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

Bank. spojení: XXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 22141

 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

**Preambule**

Smluvní strany dne 30. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0378 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci: „*ZŠ Švermova Liberec – vypracování PD stavebních úprav kuchyně*“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je upřesnění rozsahu plnění díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. 3. Předmět smlouvy, změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. IV. Cena za dílo. Důvodem je zpřesnění rozsahu projektu.
2. V průběhu realizace předmětu díla bylo ze stavebně-technického průzkumu budovy zjištěno, že není možné postupovat při zpracování projektové dokumentace podle zadání v plném rozsahu.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel bude pokračovat dle nového upřesněného zadání uvedeného v předmětu smlouvy dle čl. 4.1 Smlouvy. Zhotovitel navrhl s ohledem na předpokládané náklady varianty technického řešení vzduchotechniky, zvolená varianta umístění vzduchotechnické jednotky na střechu objektu však vyžaduje stavební územní řízení. Proto bude vypracována jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení.

 Toto zadavatel nepředpokládal. Z tohoto důvodu dochází ke změně výše finančního plnění a k prodloužení termínu plnění.

S odkazem na §222 zákona č.134/2016Sb, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

**Předmět smlouvy**

1. Ustanovení čl. 3. odst. 3.2 písm. a) Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:
2. Jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení pro vydání stavebního povolení;
3.

**Doba a místo plnění**

1. Ustanovení čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části upravující termín tímto dodatkem mění takto:

**Dokončení a předání jednotlivých částí díla:**

1. Jednotná dokumentace pro územní a stavební řízení pro vydání stavebního povolení, včetně plánu BOZP a podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů: **do 80 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

**V.**

**Cena předmětu plnění**

1. Ustanovení čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy se v části upravující výši ceny tímto dodatkem mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost  | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| DÚR a DSP | 168 700,00 | 35 427,00 | 204 127,00 |
| DPS | 194 900,00 | 40 929,00 | 235 829,00 |
| INŽ. ČINNOST | 64 000,00 | 13 440,00 | 77 440,00 |
| BOZP | 18 460,00 | 3 877,00 | 22 337,00 |
| **CELKEM** |  | **539 733,00** |

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl akceptován poradou vedení dne 30. 1. 2017 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

**VII.**

**Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Liberci, dne 28. 2. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Liberci, dne ……………………… 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Statutární město Liberec**Tomáš Kysela, náměstek primátora*Objednatel* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ing. arch. Ladislav David**jednatel společnosti(zhotovitel) |