**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

na realizaci stavby **„VN Pocheň – odbahnění nádrže, stavba č. 3331“**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 16.7.2020, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO /DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel: **Společnost „AWT – POHL – VN Pocheň“**

Společník 1: AWT Rekultivace a.s..

Společník 2: POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava.

sídlo Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO / DIČ: 47676175 / CZ47676175

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

**čl. 5. Doba plnění** bod 5.4. se mění následovně:

původní znění dle smlouvy

 5.4. Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.04.2021.

**nové znění:**

 5.4. Termín dokončení a předání díla objednateli je do **15.10.2021**.

**čl. 7. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

původní znění dle smlouvy

Celková cena bez DPH činí 32.990.000,- Kč

**nové znění:**

**Původní celková cena bez DPH dle smlouvy 32.990.000,-- Kč**

**Dodatečné práce bez DPH dle dod. č.1 115.213,12 Kč**

**Méněpráce bez DPH dle dod. č.1 -116.769,25 Kč**

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1** **32.988.443,92 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je Změnový list č.1 ze dne 18.2.2021.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 19.3.2021 v Petřvaldu dne

 xxx xxx

 Ing. Břetislav Tureček xxx

 technický ředitel

 první zástupce generálního ředitele

 v Opavě dne

 xxx

 xxx