Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká filharmonie
se sídlem 		Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČ: 			00023264,

DIČ: 			CZ00023264,
zastoupená 		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

OPREKO s.r.o.
se sídlem 		Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

IČ: 			49789791

DIČ:			CZ49789791

Zastoupená		Josef Šebesta

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

- Tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán ke Smlouvě pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce hygienického zázemí u zkušebny 1095 v přízemí Rudolfina a koupelny ladírně žen 1098 v přízemí Rudolfina“, z důvodů průtahů v průběhu realizace díla, a tím i k posunu termínu realizace díla.

II.

Změna Smlouvy

- V důsledku požadavku objednatele na záměnu položky č. 78 - 86 „Dveře“ (dále jen „položka“) až v 7. týdnu realizace díla, a dále s ohledem na delší dodací lhůty této vybrané položky, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla o 10 kalendářních dní, což je doba, která přesně odpovídá prodlevě v dodání vybrané položky.

Nový termín realizace díla je 23. 3. 2021.

III.

Společná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku č. 2 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku č. 2, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

V Praze dne 11. 03. 2021					V Praze dne 11. 03. 2021

za Zhotovitele				 		za Objednatele

____________________________            		____________________________

Josef Šebesta						MgA. David Mareček, Ph.D.,

generální ředitel