dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 10. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXX

XXX

(dále jen „objednatel“).

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.**

se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 1036

Zastoupený: XXX - jednateli

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXX
* ve věcech technických: XXX

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VZ Mladkov – Pevnost Adam rekonstrukce ČOV. – projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 10. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek III. Termín a místo plnění:**

Termín zahájení: do 5 dnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv

Zpracování DPS do: 31. 12. 2020

Předání PD, včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy) do 31. 5. 2021.

Místem plnění je vojenské zařízení tvrz Adam.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce   
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,   
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Ing. Martin Lehký XXX

ředitel jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

XXX

jednatel