**Dodatek Č. 1 ke SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ dílčího PROJEKTU**

**Vícepodlažní dřevostavby (MTS)**  
**národního centra kompetence „Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov“**

**TN01000056/12**

Číslo smlouvy:

uzavřely dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

**České vysoké učení technické v Praze**

Sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6  
IČ: 68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)  
DIČ: CZ68407700  
Bankovní spojení: účet č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem  
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jako **„příjemce“**

a

**Siemens s.r.o.**

Sídlem: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500  
IČ: 00268577  
DIČ: CZ00268577  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Jens Franke , jednatelé

Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jako **„člen NCK 27“**

## I. Předmět dodatku

1) Valná hromada centra schválila na svém zasedání dne 15.10.2020 mimo jiné podání žádosti o prodloužení projektu NCK do 31.12.2022.

2) Rada centra schválila na svém zasedání dne 27.10.2020 změnu dílčího projektu. Změna se týká následujících skutečností:

a) Prodloužení projektu do 31.12.2022.

b) Rozšíření projektu o nové aktivity a výsledky:

**Název výsledku**: AI software pro snížení energetické náročnosti budov využívající počítačové vidění

**Druh výsledku**: R - software

**Termín dosažení výsledku**: 12/2022

Finanční část změny:

Navýšení nákladů projektu, určených pro vývoj nově navržených výsledků, vychází z původního principu financování pomocí partnerů. Jedná se o navýšení nákladů pro příjemce a člena NCK 27

3) TAČR zaslal příjemci dne 14.12.2020 oznámení, že žádost o prodloužení projektu do 31.12.2022 byla schválena.

Proto se smlouva mění a doplňuje následovně:

a) Čl. I. odst. 2 se mění:

Název: Využití umělé inteligence ve stavebnictví – CONAI

Reg. č.: TN01000056/12

b) Čl. II. odst. 1 se mění:

Řešení dílčího projektu je rozloženo do období 1.6.2019 do 31.12.2022.

c) Do čl. II. odst. 4. se doplňují výsledky:

C) AI software pro snížení energetické náročnosti budov využívající počítačové vidění

d) Čl. IV. Finanční zajištění se mění a doplňuje:

*2. Smluvní strany ujednávají, že jejich finanční vklad do spolupráce na řešení projektu je:*

1. ze strany člena NCK 27: celkové neveřejné zdroje za projektu jsou 1 300 000,- Kč

## II. Závěrečná ustanovení

Ze zbytku zůstává smlouva nedotčena.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1).

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Ing. EDUARD PALÍŠEK, Ph.D.,MBA  
rektor jednatel  
za příjemce za člena NCK 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Jens Franke  
jednatel  
za člena NCK 27