Smlouva o dílo

SM/0189/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek

Zhotovitel:		Pozemní stavby Telč s.r.o.

zastoupen:		Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti

sídlo:		Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč

IČ:			04802098

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Zdeněk Kříž

ve věcech technických:			Ing. Jaromír Žákovský

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jaromír Žákovský

stavbyvedoucí:	Ivo Toman, ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 16. 2. 2021.

- Prováděcí projektová dokumentace stupeň DPS a výkaz výměr stavby Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka, vypracovaná WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 972, arch. č. 13/18, ze dne 09/2019.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zpracované WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, arch. č. 13/18, číslo zakázky 972 ze dne 09/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je k. ú. Radouňka – pozemky parc. č. 2001/1, 2359/2, 2358, 2357/2, 2137, 2156, 2357/3, 709/1 a 2026.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			1 283 474,73 Kč

DPH 21 %				   269 529,69 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		1 553 004,42 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce.

- Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014031.

- Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		1. 4. 2021

Dokončení prací: 	31. 5. 2021

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit.

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

- Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

- Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

- Zhotovitel je povinen vést a předat objednateli soupis skutečně provedených prací k příslušným fakturacím, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby. Vyexportované soubory musí být předloženy zároveň se zdrojovým souborem (tzn. rozpočtem, ze kterého se prováděl export soupisů). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit výše uvedený elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaném CRR (Centrem pro regionální rozvoj) ve formátu xls, který bude zhotoviteli poskytnut objednatelem.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

- Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 8, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smlouva bude uzavřena elektronicky.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 43/2R/2021 ze dne 20. 1. 2021 a se smlouvou schválenou usnesením 43/2R/2021 ze dne 20. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 158/7R/2021 ze dne 1. 3. 2021.

V Telči dne 22. 3. 2021			V Jindřichově Hradci dne 17. 3. 2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  | 972b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 15. 9. 2020 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00246875 |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 04802098 |  |  |
|  |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ04802098 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283 474,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283 474,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 529,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 553 004,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radouňka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 15. 9. 2020 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283 474,73 |  |  |  |  |  |  | 1 553 004,42 |  |  |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |  |  |  |  |  | 58 080,00 |  |  |
|  |  | 101a |  |  |  |  |  |  | Společná stezka - hlavní aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161 372,34 |  |  |  |  |  |  | 1 405 260,53 |  |  |
|  |  | 101b |  |  |  |  |  |  | Společná stezka - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 102,39 |  |  |  |  |  |  | 89 663,89 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 04802098 |  |
|  |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ04802098 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 48 000,00 |  |  | 21,00% | 10 080,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 58 080,00 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |
|  |  | OST - Ostatní |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 48 000,00 |  |
|  | 1 | K | 053002000 | Poplatky | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | dopravně inženýrské opatření |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. zálivů geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 012303000w | Geodetické práce po výstavbě - GP | hm | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | VV |  | Vypracování oddělovacích geometrických plánů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "délka úpravy hranice do 100 m" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 10 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | opatření pro zajištění BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101a - Společná stezka - hlavní aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 822 27 72 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 04802098 |  |
|  |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ04802098 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 161 372,34 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 161 372,34 |  |  | 21,00% | 243 888,19 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 405 260,53 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101a - Společná stezka - hlavní aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 161 372,34 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 161 372,34 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 478 082,57 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 12 282,00 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 462 919,50 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 9 835,00 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 173 576,50 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 4 105,70 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 20 571,07 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101a - Společná stezka - hlavní aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 161 372,34 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 161 372,34 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 478 082,57 |  |
|  | 1 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1,300 | 100,00 | 130,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Odstranění krytu chodn.pro sign.pás, dle výkazu výměr" 1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 6,600 | 61,00 | 402,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Vytrhání bet. silničních obrubníků stojatých dle výk. výměr" 6,6 |  | 6,600 |  |  |  |
|  | 3 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 83,646 | 288,00 | 24 090,05 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "bere se cca 20% odkopávky" 418,23*0,2 |  | 83,646 |  |  |  |
|  | 4 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1 056,000 | 13,00 | 13 728,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 1056,0 |  | 1 056,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 121151115 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 434,900 | 31,00 | 13 481,90 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "odhumusování tl. 300 mm dle výk. výměr" 434,9 |  | 434,900 |  |  |  |
|  | 6 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 418,230 | 95,00 | 39 731,85 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "výkop pro konstrukci vozovky dle výk. výměr" 418,23 |  | 418,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně výkopu pro výměnu zeminy |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 160,038 | 76,00 | 12 162,89 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná ornice na deponii do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" (1056*0,1+434,9*0,3)-(296,24+464,08)*0,1 |  | 160,038 |  |  |  |
|  | 8 | K | 162751116 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m | m3 | 333,170 | 198,00 | 65 967,66 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopu do 9 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka" 418,23 |  | 418,230 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se násyp" -27,29 |  | -27,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dod. násyp" -57,77 |  | -57,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 333,170 |  |  |  |
|  | 9 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 57,770 | 101,00 | 5 834,77 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 57,77 |  | 57,770 |  |  |  |
|  | 10 | K | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných | m3 | 27,290 | 45,00 | 1 228,05 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "násyp dle výk. výměr" 27,29 |  | 27,290 |  |  |  |
|  | 11 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | 295,410 | 88,00 | 25 996,08 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | násyp výměny zeminy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pod stezkou v tl. 0,3 m, dle výk. výměr" 295,41 |  | 295,410 |  |  |  |
|  | 12 | M | 583442290 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 590,820 | 215,00 | 127 026,30 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "materiál pro výměnu zeminy a násyp dle výk.vým., vč.dopravy" 295,41*2,0 |  | 590,820 |  |  |  |
|  | 13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 599,706 | 10,00 | 5 997,06 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "poplatek za uložení zeminy dle vodor. přemístění" 333,17*1,8 |  | 599,706 |  |  |  |
|  | 14 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 464,080 | 35,00 | 16 242,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08 |  | 464,080 |  |  |  |
|  | 15 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 296,240 | 65,00 | 19 255,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 296,24 |  | 296,240 |  |  |  |
|  | 16 | K | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 296,240 | 105,00 | 31 105,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "ohumusování ve svahu dle výk.výměr"296,24 |  | 296,240 |  |  |  |
|  | 17 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 464,080 | 15,00 | 6 961,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08 |  | 464,080 |  |  |  |
|  | 18 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 13,922 | 150,00 | 2 088,30 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 464,08*0,03 |  | 13,922 |  |  |  |
|  | 19 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 296,240 | 33,00 | 9 775,92 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 296,24 |  | 296,240 |  |  |  |
|  | 20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0,133 | 150,00 | 19,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 296,24*0,03 |  | 8,887 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,887*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,133 |  |  |  |
|  | 21 | K | 184102129 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | kus | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně patřičného zalévání po přesazení |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přesazované stromy dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 23 | M | 000Kůly | Kůly ke stromkům, výška do 3m, vč. úvazku | ks | 6,000 | 100,00 | 600,00 |  |
|  |  | VV |  | "pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 24 | K | 184401114 | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m | kus | 2,000 | 5 200,00 | 10 400,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně prolití před přesazením |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 184501121 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 0,600 | 65,00 | 39,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "bere se cca 0,3 m2 na přesazovaný strom" 2*0,3 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 26 | K | 184502117 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | kus | 2,000 | 6 230,00 | 12 460,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 184801121 | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 2,000 | 95,00 | 190,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 28 | K | 184911431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2,000 | 58,00 | 116,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro každý strom cca 1,0 m2" 1*2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 29 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 0,300 | 1 300,00 | 390,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle mulčování" 2,0*0,15 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 30 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 38,016 | 138,00 | 5 246,21 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (464,08+296,24)*10*0,005 |  | 38,016 |  |  |  |
|  | 31 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 464,080 | 5,00 | 2 320,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08 |  | 464,080 |  |  |  |
|  | 32 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1 969,420 | 9,00 | 17 724,78 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "plocha pláně (parapláně) dle výk. výměr" 984,71*2 |  | 1 969,420 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 282,00 |  |
|  | 33 | K | 465513127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 11,500 | 1 068,00 | 12 282,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dl. z lom. kamene dle výk. výměr" 11,5 |  | 11,500 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 462 919,50 |  |
|  | 34 | K | 564861112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm | m2 | 671,600 | 198,00 | 132 976,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci stezky v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk výměr" 671,6 |  | 671,600 |  |  |  |
|  | 35 | K | 564911411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 671,600 | 41,00 | 27 535,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | " nová konstrukce stezky R-mat, RNS tl. 50 mm" 671,6 |  | 671,600 |  |  |  |
|  | 36 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 46,400 | 8,00 | 371,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | PS-EP, pod ACO v množství 0,30 kg/m2, stezka v místech sjezdů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výkazu výměr" 46,4 |  | 46,400 |  |  |  |
|  | 37 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 671,600 | 12,00 | 8 059,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | PS-EP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, stezka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 671,6 |  | 671,600 |  |  |  |
|  | 38 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 43,000 | 375,00 | 16 125,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "nová kce stezky v místech HS ACO 8, dle výk.výměr" 46,4 |  | 46,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "varovné a signální pásy"-3,4 |  | -3,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,000 |  |  |  |
|  | 39 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 668,000 | 405,00 | 270 540,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | " nová konstrukce stezky ACO 8 tl. 50 mm" 671,6 |  | 671,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "varovné pásy" -3,6 |  | -3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 668,000 |  |  |  |
|  | 40 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 4,900 | 233,00 | 1 141,70 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "varovné a signální pásy ve stezce s krytem AB" 3,6 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro předláždění ve stáv.chod.-sign.pás, dle výk. výměr" 1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,900 |  |  |  |
|  | 41 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 4,900 | 600,00 | 2 940,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "varovné a signální pásy"4,9 |  | 4,900 |  |  |  |
|  | 42 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 3,400 | 350,00 | 1 190,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro varovný pás-hospodářský sjezd"3,4 |  | 3,400 |  |  |  |
|  | 43 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 3,400 | 600,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "uvažováno tl.80 mm-hospod.sjezd"3,4 |  | 3,400 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 9 835,00 |  |
|  | 44 | K | 899302811 | Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 1,000 | 385,00 | 385,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dmtž betonového poklopu meliorační šachty"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 45 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "úprava st.meliorační šachty, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 46 | M | 59224130 | deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro úpravu meliorační šachty"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 47 | M | 28661933 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro úpravu meliorační šachty"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 173 576,50 |  |
|  | 48 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 12,000 | 150,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "zábradlí dopravně bezpečnostní dvoumadlové dle výk. výměr" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 49 | M | 000zábradlí 3 | Zábradlí se dvěma madly dle typového výkresu | m | 12,000 | 845,00 | 10 140,00 |  |
|  |  | VV |  | "dopravně bezpečnostní dvoumadlové zábradlí,vč.žár.zinkov."12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "nové svislé DZ dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 51 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 4,000 | 890,00 | 3 560,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "nové svislé DZ C9a-2ks, C9b-2ks" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro nové DZ dle výk. výměr" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 53 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 4,000 | 1 100,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle mtž sloupků"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 915121122 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní | m | 12,500 | 50,00 | 625,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro VDZ V7b dle výk. výměr" 12,50 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | 55 | K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní | m2 | 9,000 | 120,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "symboly podle DZ kola, chodci, dle výk.výměr"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 56 | K | 915131116 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní | m2 | 20,800 | 180,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "červené podbarvení stezkového přechodu"20,8 |  | 20,800 |  |  |  |
|  | 57 | K | 915321115 | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků | m | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Pro místa pro přecházení, dle výk. výměr" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 58 | K | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | m | 18,500 | 6,00 | 111,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle liniového VDZ" 12,5+6 |  | 18,500 |  |  |  |
|  | 59 | K | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy | m2 | 29,800 | 30,00 | 894,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | 9+20,8 |  | 29,800 |  |  |  |
|  | 60 | M | 000hmat. pásy | Nalepovací varovné a signální pásy | m2 | 6,900 | 1 500,00 | 10 350,00 |  |
|  |  | VV |  | "dodávka a montáž nalepovacího var.pásu"6,9 |  | 6,900 |  |  |  |
|  | 61 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 47,500 | 235,00 | 11 162,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 62 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 47,500 | 120,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 63 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 280,000 | 292,00 | 81 760,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 280 |  | 280,000 |  |  |  |
|  | 64 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 280,000 | 80,00 | 22 400,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 280 |  | 280,000 |  |  |  |
|  | 65 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 29,500 | 100,00 | 2 950,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle řezání" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |
|  | 66 | K | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 29,500 | 180,00 | 5 310,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle řezání" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |
|  | 67 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 33,900 | 100,00 | 3 390,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "řezání dle výk. výměr" 29,5 |  | 29,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "řezání v chodníku pro sign.pás " 4,4 |  | 4,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,900 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4 105,70 |  |
|  | 68 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,747 | 207,00 | 154,63 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Na deponii dle určení stavebníka 1 km - následně převezme zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vyfrézovaný materiál" 0,747 |  | 0,747 |  |  |  |
|  | 69 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0,286 | 207,00 | 59,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Na deponii dle určení stavebníka 1 km - následně převezme zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "živice "0,286 |  | 0,286 |  |  |  |
|  | 70 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 1,453 | 207,00 | 300,77 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 9 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" 1,353 |  | 1,353 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka do 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný poklop bet." 0,1 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,453 |  |  |  |
|  | 71 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 10,824 | 15,90 | 172,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadu 9 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" (1,353)*(9-1) |  | 10,824 |  |  |  |
|  | 72 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 1,353 | 1 000,00 | 1 353,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "Vytrhané obrubníky betonové" 1,353 |  | 1,353 |  |  |  |
|  | 73 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,033 | 2 000,00 | 2 066,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Zhotovitel ocení převzetí vyfrézovaných asf. vrstev považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vyfrézovaný materiál, živice"0,747+0,286 |  | 1,033 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 20 571,07 |  |
|  | 74 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 663,583 | 31,00 | 20 571,07 | CS ÚRS 2020 01 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 822 27 72 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 04802098 |  |
|  |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ04802098 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63906601 |  |
|  |  |  | WAY project |  |  |  | DIČ: | CZ63906601 |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 74 102,39 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 74 102,39 |  |  | 21,00% | 15 561,50 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 89 663,89 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 74 102,39 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 74 102,39 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 7 385,57 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 12 113,51 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 36 521,05 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 18 082,26 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Radouňka |  |  | Datum: | 15. 9. 2020 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project |  |
|  | Uchazeč: |  |  | Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 74 102,39 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 74 102,39 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 7 385,57 |  |
|  | 1 | K | 113154112 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 7,250 | 170,00 | 1 232,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro povrch. úpravu vozovky podél nových obrub dle výk. výměr" 7,25 |  | 7,250 |  |  |  |
|  | 2 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 9,170 | 455,00 | 4 172,35 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "pro vsakovací drén š. 0.5, prům. hl. 0.7, délka dle výk. výměr" 0,5*0,7*26,2 |  | 9,170 |  |  |  |
|  | 3 | K | 162751116 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m | m3 | 9,170 | 198,00 | 1 815,66 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina z výkopu do 9 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýhy"9,17 |  | 9,170 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,170 |  |  |  |
|  | 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 16,506 | 10,00 | 165,06 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "poplatek za uložení zeminy dle vodor. přemístění" 9,17*1,8 |  | 16,506 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 12 113,51 |  |
|  | 5 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 9,170 | 895,00 | 8 207,15 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | pro vsakovací drén dle výk. vvýměr, uvažována fr.16/32 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle hloubení rýh" 0,5*0,7*26,2 |  | 9,170 |  |  |  |
|  | 6 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 63,580 | 39,00 | 2 479,62 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "opláštění vsakovacího drénu" (0,5+0,7)*2*26,2 |  | 62,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přičtou se čela drénu" 0,5*0,7*2 |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,580 |  |  |  |
|  | 7 | M | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 71,337 | 20,00 | 1 426,74 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dle zřízení" 63,58 |  | 63,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přičte se 10% na přesahy" 63,58*0,1 |  | 6,358 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 69,938 |  |  |  |
|  |  | VV |  | započteno ztratné 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 69,938*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,337 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 36 521,05 |  |
|  | 8 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 46,400 | 146,00 | 6 774,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci sjezdů v tl. 150 mm ŠDa 0/32 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nová kce sjezdů tl. 390 mm, druhá vrstva dle výk. výměr" 46,40 |  | 46,400 |  |  |  |
|  | 9 | K | 564851112 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 46,400 | 154,00 | 7 145,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci sjezdů v tl. 150mm, prům.tl.160 mm, ŠDa 0/32 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nová kce sjezdů tl. 390 mm, první vrstva, dle výk.výměr"46,4 |  | 46,400 |  |  |  |
|  | 10 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 46,400 | 320,00 | 14 848,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | uvažováno ACP16+, tl 50 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nová kce stezky-vjezdy tl. 390 mm dle výk. výměr" 46,4 |  | 46,400 |  |  |  |
|  | 11 | K | 569731111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm | m2 | 60,100 | 98,00 | 5 889,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "dosypání sjezdů,dle výkazu výměr" 60,1 |  | 60,100 |  |  |  |
|  | 12 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 7,250 | 245,00 | 1 776,25 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | "povrchová úprava vozovky ACO11,dle výkazu"7,25 |  | 7,250 |  |  |  |
|  | 13 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 7,250 | 12,00 | 87,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | VV |  | PS-EP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, povrch. úprava vozovky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 7,25 |  | 7,250 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 18 082,26 |  |
|  | 14 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 12,804 | 65,00 | 832,26 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | 15 | M | Překl.VTL chránič | Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | VV |  | posunutí propoj. objektu chráničky a čichačky VTL plynovodu, včetně zemních prací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr " 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 16 | M | 000Překl 18 | Dotatečné doplnění chráničky plynovodu | m | 15,000 | 350,00 | 5 250,00 |  |
|  |  | VV |  | "dodatečné doplnění chráničky,dle výk.výměr"15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 17 | M | 000Překl 12 | Překládka kabelů, vyjmutí a ulož. do nového výkopu | m | 131,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | VV |  | "strannové přeložení sdělovacího kabelu, dle výk.výměr"131 |  | 131,000 |  |  |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | GEOPLAN DAČICE s.r.o. | Geodetické práce, vypracování geometrického plánu | 1 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Vokáčovo nám. 156 |  |  |
|  | Tel./fax. | 384 420 152 |  |  |
|  | e-mail: | malinek@geoplan-dacice.cz |  |  |
|  | IČ | 48203483 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 16. 2. 2021

-------------------------------------------------------------------

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti