Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Číslo objednatele:		SML/………/2020/MH

Číslo dodavatele:		12003/1

na zhotovení díla:

Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 	00299138

DIČ: 	CZ00299138

Zastoupené: 	Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 	585 153 135

e-mail: 	sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel“,

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku	C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě

se sídlem:	Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

IČ:	043 81 823

DIČ: 	CZ 04381823

Zastoupené: 	Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 	ČSOB a. s., Olomouc, č. ú.: 271793946/0300

Tel. / fax spojení:	+420 722 923 720

e-mail: 	info@ponvia.cz

dále jen: „Dodavatel“

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně plnění z důvodu vyplývajících ze změny při realizaci díla: „Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Jedná se o změnu spočívající se záměny opevnění břehu z dlažby z lomového kamene za kamennou rovnaninu na sucho, změny materiálu chrániček, neprovedení drobných prací jako je osazení odvodňovacích trubiček, demontáž a montáže světlení, betonových sloupků a oplechování parapetního nosníku nad izolací. Navíc byly provedeny práce spočívající ve vypracování 1. hlavní mostní prohlídky, mostního listu, biologického dozoru stavby a osazení 2 ks sklopných sloupků.

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu výstavby, které bylo vyvoláno opatřeními vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19, kdy byly narušeny běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy.

II.

Změní dodatku

Článek III. odst. 3.1 ve znění:

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládané předání staveniště:				15. 06. 2020

Termín zahájení stavby:	 					29. 06. 2020

Termín ukončení prací na lávce a umožnění průchodu 	24. 08. 2020

Termín ukončení stavby:  					30. 09. 2020

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná

se mění takto:

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládané předání staveniště:				15. 06. 2020

Termín zahájení stavby:	 					29. 06. 2020

Termín ukončení prací na lávce a umožnění průchodu 	  1. 11. 2020

Termín ukončení stavby:  					11. 11. 2020

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná

Článek IV. odst. 4.1 ve znění:

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou   smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	1 790 697,93 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:    376 046,57 Kč

Celková cena s DPH 21%:                2 166 744,50 Kč

se mění takto:

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou   smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	1.757.880,16 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:    369.154,83 Kč

Celková cena s DPH 21%:                2.127.034,99 Kč

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Součástí dodatku č.1 je tato příloha:

- Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce, vícepráce

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. ….  dne ……..

Za objednatele: 					Za dodavatele:

V Litovli dne: …………………………………	V Olomouci dne: ...................

…………………………………………………         …………………………………………………..

Město Litovel	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Viktor Kohout	Ing. Ronald Loydl

starosta města	jednatel společnosti