Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě KP/0051/2021/Kl ze dne 21. 1. 2021

Dräger Medical, s. r. o

sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice

zastoupena XXXXXXXXXX

IČO: 26700760

DIČ: CZ26700760

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291.

bankovní spojení: Deutsche Bank

číslo účtu: 3172300003/7910

jako prodávající, dále jen „Prodávající“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: XXXXXXXXXX

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako kupující, dále jen „Kupující“, na straně druhé,

se dohodli na uzavření dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se, s ohledem na změnu díla vyvolanou nastalými skutečnostmi v průběhu plnění díla, dohodly na změně textu čl. III. bod III. 2. Dodání a montáž Předmětu plnění Smlouvy o dílo následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat a instalovat Kupujícímu Předmět plnění nejpozději do 31. 5. 2021.“

II. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

- Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

| V Čestlicích dne __________________________ za zhotovitele Dräger Medical, s. r. o. XXXXXXXXXX | V Brně dne __________________________ za objednatele Fakultní nemocnice Brno XXXXXXXXXX |
| --- | --- |