Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202 ze dne 17.10.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Domažlice

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č.2**

2.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.5.1. „Přílohy č. 1 k SoD č.26/2017-504202“ z původního termínu plnění 30. 5. 2021 na nový termín 30. 10. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 093601/2021 ze dne 18. 3. 2021.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru, který byl ukončen ke dni 14. února 2021 a dne 15. února 2021 byl opětovně vyhlášen na dobu 14 dní, tedy do 28. února 2021. Poté bude vláda jednat o dalších nutných opatřeních.

Vláda zakázala mimo jiné volný pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech s omezením kontaktů s jinými osobami a dalšími opatřeními, s uvedenými výjimkami.

S ohledem na výše uvedená opatření nemůžou být svolávána jednání Sboru zástupců vlastníků, a tudíž nemůže být ani zpracována etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a nelze tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 30. 5. 2021 dle přílohy č. 1 k SoD č. 26/2017-504202 ze dne 17. 10. 2017.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace není vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení na 30. 10. 2021.

S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.5.1. posunou termíny plnění i u následující dílčí části **3.5.2. z 31. 5. 2022 na 31. 10. 2022.**

2.2 Dodatkem č. 2 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 26/2017-504202“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | **3 000** | 42 000 | 30.3.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 205 | **800** | 164 000 | 30.5.2019 |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | **800** | 13 600 | 28.6.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | **1 300** | 106 600 | 30.7.2019 |
|  | **Vícepráce** | 100 bm | 4 | **1300** | 5 200 | 30.8.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 205 | **500** | 102 500 | 30.10.2019 |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | **500** | 8 500 | 30.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 205 | **600** | 123 000 | 30.10.2019 |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | **600** | 10 200 | 30.10.2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 575 600 | **31.10.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 205 | **800** | 164 000 | 30.10.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | **5 000** | 70 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28 | **1 000** | 28 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | **3 000** | 15 000 |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | **800** | 13 600 | 30.10.2021 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 205 | **1 000** | 205 000 | **31.10.2022** |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | **1 000** | 17 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **20 000** | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 552 600 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 205 | 800 | 164 000 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
|  | **Vícepráce** | ha | 17 | 800 | 13 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 177 600 |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 20 | 2 000 | 40 000 | **do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí** |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč** | | |  |  | 40 000 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 575 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 552 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 177 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 40 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 345 800 Kč** |
| DPH 21% v Kč | 282 618 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 628 418 Kč** |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

* 1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne: 24.03.2021 V Plzni dne:24.03.2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………………… ……………………………...........

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o