**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2016**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2016/01/042

# SMLUVNÍ STRANY

## **1. Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

adresa: Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

zastoupena Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace

jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Pavel Pezda
2. technických: Bc. Lukáš Pydych

telefon: 558 993 711

e-mail: ssmt@ssmt.cz

IČ: 00600954

DIČ: neplátce

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen objednatel)

**a**

# 2. Anna Maria Czajka

zapsána v  xxx

zastoupena: Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka

jednání ve věcech:

technických: Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka

se sídlem: Dolní Lomná 52, 739 91 Jablunov

IČ: 1978675

DIČ: neplátce

telefon: xxx

bankovní spojení: xxx

# č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je vícepráce na zhotovení dokumentace ventilace pro stavební povolení a interiér kuřárny obsahující: projekt architektonický, projekt statický včetně posudku železobetonové desky s otvorem, projekt ventilace, projekt silnoproudé a elektrické instalace. Tyto vícepráce jsou přílohou tohoto dodatku:

* dopočet chybějících položek + 30.000,- Kč (bez DPH)

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/01/042 na akci „Rekonstrukce vestibulu Domova Sosna“ (dále jen „smlouva“) ze dne 14.12.2016 takto:

Článek III se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění a předat jej objednateli v termínu do 20.03.2017.

Článek IV Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této

## smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 120.000,- Kč (bez DPH)

Dodatek č. 1 30.000,- Kč (bez DPH)

Cena celkem 150.000,-Kč (bez DPH)

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Cenová nabídka – vícepráce

V Třinci dne ………………………… V Třinci dne ………………………………

………………………………….. …………………………………

Mgr. Pavel Pezda Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka

ředitel jednatel společnosti